内蒙古神隆矿业有限公司煤矿

2022年度矿山地质环境治理与土地复垦计划

编   写  人： 吴爱峰
审       核：孙海龙
总 工 程 师：孔川
矿       长：邵东海
编制部门：内蒙古神隆矿业有限公司煤矿技术科
编制时间：2021年1月1日
目  录
1第一章 矿山企业概况


1第一节 矿区基本情况概述


1一、矿区自然地理


2二、矿区地质环境背景


7三、矿区社会经济概况


8四、矿区土地利用现状


8五、矿山及周边其他人类重大工程活动


9第二节 矿山基本情况概述


9一、矿山简介


11二、矿区范围及拐点坐标


11三、矿山开发利用方案概述


14四、矿山开采历史及现状


16第二章 主要治理内容及部署


16第一节 矿山地质环境治理分区与土地复垦范围及面积


16一、矿山地质环境保护与恢复治理分区


18二、土地复垦区与复垦责任范围


21第二节 矿山地质环境治理与土地复垦工程量


21一、矿山地质环境保护与土地复垦预防


25二、矿山地质灾害治理


27三、矿区土地复垦


29四、含水层破坏修复


30五、水土环境污染修复


31六、矿山地质环境监测


33七、矿区土地复垦监测和管护


35第三节 矿山地质环境治理与土地复垦工作部署


35一、总体工作部署


36二、阶段实施计划


37三、近期年度工作安排


37第四节 经费估算与进度安排


37一、总费用构成与汇总


38二、近期年度经费安排


39第三章 上年度矿山地质环境保护与土地复垦总结


39第一节 上年度已完成矿山地质环境治理与土地复垦区域


40第二节 上年度矿山地质环境治理与土地复垦具体内容及采取的有效措施


41第三节 上年度矿山地质环境治理与土地复垦完成工程量


42第四节 上年度基金提取情况及基金使用情况


42第五节 存在的问题


43第四章 本年度矿山地质环境保护与土地复垦计划


43第一节 本年度生产计划


43第二节 本年度应开展矿山地质环境治理与土地复垦区域及面积


44第三节 本年度矿山地质环境治理与土地复垦恢复的面积、地类


45第四节 本年度矿山地质环境治理与土地复垦工作部署


48第五节 本年度矿山地质环境治理与土地复垦计划完成工程量


48一、组织机构


48二、治理实施计划


49三、矿山地质环境治理质量要求


49四、年度矿山地质环境治理任务


50五、计划治理完成工程量


53第六节 本年度基金拟提取情况及基金拟使用计划


53一、本年度基金拟提取情况  


54二、基金拟使用计划


55第六节 经费预算


55一、工程经费估算编制依据


56二、工程经费估算


58三、组织保障


58四、技术保障


59五、资金保障


59六、效益分析




第一章 矿山企业概况

第一节 矿区基本情况概述
一、矿区自然地理

（一）气象

该区属半沙漠干旱高原大陆性气候，干燥多风，降水量少，蒸发量大；夏季短且炎热，冬季长而寒冷，温差较大。根据乌海市乌达区气象资料，该地年平均气温11.6℃，极端最低气温出现在一月，其值为-22.7℃，极端最高气温出现在七月，其值为40.2℃；年平均降水量为159.6mm，主要集中在四～九月份，约占全年总降水量的92.6%，而其它月份仅占全年总降水量的7.4%，年极端最高降水量171.1mm；年平均蒸发量2985.6mm，年极端最低蒸发量为2592.0mm，年平均风速为2.7m/s。其中春、夏季风速较大（如4—8月份平均风速均为3.3m/s或3.4m/s），冬季风速最小（如十二月份月平均风速仅为1.8m/s）。最大风速＞20m/s，平均风速的年差值为1.6m/s。无霜期在156～165天之间。最大冻土深度1.78m。

水文

评估区内地表水系不发育，无常年性地表水流。地下水补充受大气降水控制，一般情况下降水很小，且大部分被蒸发、下渗，只有集中降水后会形成暂时地表洪流汇入洼地或沙漠，其排泄途径以大气蒸发方式为主，属内流水系。

地形地貌

矿区地形总体为东高西低、北高南低，东部地形陡峭、西部地形平缓。最高点位于矿区东部，海拔标高为1397.8m，最底点位于矿区西南端，海拔标高为1183m，最大海拔标高差214.8m，西部一般高差为20～30m，为半沙漠地貌。东部一般高差100m左右，为低山丘陵地貌。

（四）植被

矿区受地理、气象因素的影响，属荒漠化草原向草原化荒漠过渡地带，生态脆弱，植被类型简单，平均覆盖率为25%。但分布极不均匀。具有明显的地带性分布特征。特别是由于本地区的复杂地形和干旱的气候条件，使植被群落分布主要以荒漠植被型、干旱草原植被型、沙生植被型、草原化荒漠植被型等植被类型为主。主要是松叶、猪毛草、红砂、小禾草、柠条等。（见照片1-2）

（五）土壤

矿区地带性土壤为漠钙土，是荒漠区东部温暖而干旱气候条件下形成的一种荒漠土壤，其形成过程的生物作用非常微弱，而薄层的风化壳受干热气候的影响，成为荒漠土壤形成过程的主导因素。地表多沙质化、砾石化和龟裂结皮。矿区主要分布有灰漠土和风砂土，厚约0.2～0.3m。土壤呈强碱性反应，PH值在9.0～10.0之间，表土层有机质含量为0.69%，土质贫瘠，肥力低下。

二、矿区地质环境背景

（一）地层岩性

一）石炭系上统太原组（C2T）为本区内主要含煤地层之一，依据岩性组合和沉积旋回特征可划分为两个岩段。

1. 第一岩段（C2T1）

该岩段厚度30.15～61.23m，平均40.29m，岩性为灰黑色砂质泥岩、泥岩，夹薄层灰白色细、粉砂岩，含14、15-1、15-2、16-1、16-2、17-1、17-2、17-3、18号煤层，其中14、15-1、16-1、17-3煤层为区内主要可采煤层。

2. 第二岩段（C2T2）

该岩段厚度26.02～37.10m，平均31.41m，岩性上部为灰白色细粒砂岩夹深灰色砂质泥岩，下部为深灰色砂质泥岩、粉砂岩，含11、12、13号煤层，区内不可采。

二）二叠系下统山西组（P1S）

为区内主要含煤地层之一，依据岩性组合及沉积旋回特征将其划分为四个岩段。

1、第一岩段（P1S1）

该岩段厚度9.57～157.89m，平均12.00m，岩性为深灰色砂质泥岩，泥岩、炭质泥岩，含7、8、9、10号煤层，其中9、10号煤层为矿区主要可采煤层。

2、第二岩段（P1S2）

该岩段厚度40.92～53.77m，平均49.06m，岩性上部为灰白色粗、中粒砂岩，夹薄层砂质泥岩，下部为灰白色细、中粒砂岩与深灰色砂岩、砂质泥岩互层，该岩段中下部含4、5、6号煤层，区内不可采。

3、第三岩段（P1S3）

该岩段厚度3.55—16.06m，平均7.35m，岩性为灰色、深灰色砂质泥岩、灰白色细粒砂岩，含2、3号煤层，其中2号煤层为区内主要可采煤层。

4、第四岩段（P1S4）

该岩段厚度18～48m，平均37.53m，岩性为灰绿色暗紫色砂质泥岩及灰白色中、细粒砂岩互层，底部为灰白色粗粒石英砂岩，区内不含煤。

地质构造

神隆煤矿位于桌子山背斜中段西翼。井田内基本为一向西倾斜的单斜构造，倾角一般8～10°。井田南部发育F4正断层，东北部发育F71正断层。

F4正断层：走向N70°W，倾向SW，倾角70°，断距20m，在本区南部延伸约1800m。

F71正断层：走向近南北向倾向西，倾角70°，断距5～10m，在本区东北部延伸约380m。

本区内无褶皱构造亦无岩浆侵入。断层较少，且断距不大，综合评定本区地质构造为简单型。

水文地质

矿区内含水岩组依据岩性可划分为三大类：即松散岩类孔隙潜水含水岩组、碎屑岩类裂隙承压水含水岩组和石灰岩类岩溶含水岩组，现分述如下：

1、松散岩类孔隙潜水含水组

矿区内松散岩类孔隙潜水含水岩组为第四系冲洪积层分布于矿区北、东、南部，厚度3.18～16.59m，平均8.54m，本区内无民井及钻孔抽水试验资料，据矿区外围民井调查资料，原井涌水量丰水期最大为100m3/d，水位、水量受大气降水影响、季节变化显著，该含水层在旱季水位普遍下降，水量锐减，故该含水岩组富水性弱。

2、碎屑岩类裂隙承压水含水岩组

该含水岩组依据原报告可划分为四个含水带及三个相对隔水层。

第Ⅰ含水带（P1X3—P1S4）：分布于矿区中西部地区，该含水带包含二叠系下统下石盒子组及山西组第四岩段，岩性为灰白色、黄绿色厚层粗粒砂岩为主，夹薄层砂质泥岩，据检5～2号孔抽水试验资料，单位涌水量q=0.0051 L/s·m，渗透系数K=0.01905m/d，水位标高1210.23m，水化学类型为HCO3·Cl·SO4—Na型水，矿化度1.016g/Ｌ，含裂隙承压水，富水性弱，为间接充水含水层。

第一隔水层，分布范围同第Ⅰ含水带。该隔水层位于山西组三岩段（P1S3），岩性为黑灰色砂质泥岩及浅灰色泥岩，夹薄煤层，厚度10m左右，该隔水层厚度稳定，隔水性能良好。

第Ⅱ含水带，矿区内全区分布，该含水带位于山西组二岩段及一岩段上部（P1S1—P1S1），岩性以粗、中、细粒砂岩为主，深灰色砂质泥岩、泥岩次之，平均厚度29.77m，据检5-2、3-2号孔抽水试验资料，单位涌水量q=0.000158~0.00074L/s·m，渗透系数K=0.0003733—0.00384m/d，水位标高1232.93m，水化学类型为SO4·Cl· HCO3—Na·Mg型水，矿化度0.74～1.82g/Ｌ，含裂隙承压水，富水性弱。

第二隔水层，全区分布，该隔水层位于山西组—岩段下部（P1S1），岩性为砂质泥岩、泥岩及煤层，厚度12m左右，全区发育，厚度稳定，隔水性能良好。

第Ⅲ含水带，矿区内全区分布，该含水带位于太原组二岩段和一岩段上部（C2T2—C2T1），岩性以中、细粒砂岩为主，由于各砂岩被煤层隔开，故合并为一个含水带，平均厚度14.17m，据检104、74-14号孔抽水试验资料，单位涌水量q=0.0000255～0.000052Ｌ/s·m，渗透系数K=0.000236～0.000283m/d，水位标高1233.67～1249.71m，水化学类型为CHO3·Cl—Ca·Na型水，含裂隙承压水，富水性弱。

第三隔水层，全区分布，该隔水层位于太原组—岩段中部（C2T2），岩性为黑灰色炭质泥岩、砂质泥岩，泥岩夹煤层，厚度5.00m左右，厚度稳定，隔水性能良好。

第Ⅳ含水带：全区分布，该含水带位于太原组下部（C2T1）及本溪组（C2B），岩性以灰白、浅灰色粗、中粒砂岩为主，夹黑灰色砂质泥岩及煤层，平均厚度14.35m，据5-0号孔抽水试验资料，单位涌水量q=0.000349Ｌ/s·m，渗透系数K=0.003366m/d，水位标高1215.78m，水化学类型为SO4·HCO3—Ca·Mg型水，矿化度1.3g/Ｌ。含裂隙承压水，富水性弱。

3、石灰岩类岩溶含水岩组

该含水岩组全区分布，位于煤系基底的奥陶系桌子山组（012）和三道坎组（011），桌子山组岩性为灰色厚层状灰岩，致密、性脆、节理、裂隙及岩溶均不甚发育，且分布极不均匀，一般溶洞多沿层面发育，呈扁豆形或圆形，直径一般小于0.50m。三道坎组岩性为灰色厚层状灰岩夹3～5层浅褐色石英砂岩薄层，岩溶不发育。据74-13号孔抽水试验资料，单位涌水量q=0.028Ｌ/s·m，渗透系数K=0.2343m/d，水位标高1246.96m，水化学类型为HCO3·Cl—Na·Ca型水，含裂隙承压水，富水性弱。

工程地质

1、9号煤层：直接顶板为粘土岩，据骆驼山井田资料，其岩石单轴极限抗压强度为44.11MPa；底板为泥岩，据区域资料分析，该层泥岩力学强度应属半坚硬岩类。9号煤层的顶底板为半坚硬岩类，但由于泥质岩类遇水易软化的特点，因而顶底板维护较为困难。

2、10号煤层：10号煤层顶板即为9号煤层底板，为泥岩，10号煤层底板以砂质泥岩为主，骆驼山井田测试抗压强度为42.25～44.0Mpa，属半坚硬岩类。3、14、15-1、16-1、17-1号煤层顶底板均以泥岩、粘土岩、砂质泥岩为主，骆驼山井田无测试资料，但据岩性分析，其强度应属半坚硬岩类。

综上所述，矿区内各主要可采煤层的顶底板岩性以泥岩、砂质泥岩类为主，多为半坚硬岩类。顶底板遇水易软化、膨胀。据此，将矿区的工程地质类型划分为第三类中等型，即层状岩类，工程地质条件中等。

矿体地质特征

1、地层含煤性
神隆煤矿含煤地层为石炭系上统太原组及二叠系下统山西组。太原组厚度63～90m，平均71.71m，含煤5～7层，煤层总厚2.03～6.43m，平均4.64m，含煤系数6.5%。含可采煤层2～5层，可采煤层总厚度1.90～5.80m，平均3.59m，可采含煤系数5.0%。山西组厚度73～116m，平均101.53m，2～4层，煤层总厚1.97～5.77m，平均4.01m，含煤系数3.95%，含可采煤层1～4层，可采煤层总厚0.99～5.77m，平均3.52m，可采含煤系数3.5%。

2、可采煤层

根据钻孔揭露及区域煤岩层对比结果，区内所含编号煤层为2、3、4、5、6、8、9、10、11、12、13、14、15-1、15-2、16-1、16-2、17-1、17-2、17-3、18号煤层共20层，其中2、9、10、14、15-1、16-1、17-3为对比可靠，全区可采或大部可采的较稳定煤层，其余煤层为对比基本可靠，区内零星可采或不可采的不稳定或极不稳定煤层。本矿主要可采煤层的发育情况，对比可靠程度及稳定性见表1-1。

可采煤层特征表1-1

	煤层编号
	厚 度

最小～最大

平均
	可采厚度

最小～最大平均
	煤层间距

最小～最大

平均
	对比可靠程度
	稳定性

	2
	0～2.21

[image: image1.jpg]’m‘ 38
106° 35 01

106" (35" 017 107° 107| 14*
oW S x @ ff E H
Ed : Okm 4 8
. 4 :\
I:F'Eu-l *!illlﬂr_[‘
. + .~
.—/ _.’
R
IR
E4
Wr
i}
L ¥ AL
Glo9
-
=
&
e N -
A 7’ ]
A * by Ay
s b O R
i
X i o
! IR
Bl LA
i
[@ | hmoresiset  [——| g ," =
[ o | zumimt [« | s - — ‘ -
5 N o g 1
[o | zcpurnmg 5 H # i
A BTEER b R £ty I_l i
| A —o| R ) g i “"’\k’( f!‘ Y,
® v " SN
*

107° 10’ [ 147




0.95
	0.70～2.21

1.41
	50.62～71.85

63.00

0.66～2.12

1.27

21.69～38.16

32.30

1.32～6.41

3.81

8.19～20.09

12.29

7.82～21.42

13.18


	可  靠
	较稳定

	9
	0.99～2.56

1.52
	0.70～2.56

1.17
	
	可  靠
	较稳定

	10
	0.77～1.87

1.36
	0.70～1.87

1.30
	
	可  靠
	较稳定

	14
	0.77～1.66

1.11
	0.70～1.66

0.90
	
	可  靠
	较稳定

	15-1
	0.78～1.63

1.14
	0.7～1.63

0.75
	
	可  靠
	较稳定

	16-1
	0.75～2.68

1.27
	0.7～2.68

0.81
	
	可  靠
	较稳定

	17-3
	0.77～1.87

1.28
	0.7～1.87

0.88
	
	可  靠
	较稳定


矿区内各主要可采煤发育及赋存情况如下：

（一）2号煤层：本区大部赋存局部尖灭，厚度0～2.21m，平均0.95m，区内局部可采，可采区内厚度0.70～2.21m，平均1.41m，煤层结构简单—复杂，含1～5层夹矸，夹矸岩性多为黑灰色泥岩及炭质泥岩，顶板岩性为粉砂岩，底板岩性为砂质泥岩。距9号煤层50.62～71.85m，平均间距63.00m。

（二）9号煤层：区内全区分布，大部可采，厚度0.99～2.56m，平均1.52m，可采区内厚度0.7～2.56m，平均1.17m，煤层结构简单，一般不含夹矸，局部含1～2层夹矸，夹矸岩性为泥岩，顶板岩性为砂质粘土岩，底板岩性为粘土岩。距10号煤层0.66～2.12m，平均间距1.27m。

（三）10号煤层：区内全区分布且可采，厚度0.77～1.87m，平均1.36m，煤层结构简单，一般不含夹矸，局部含一层薄夹矸，夹矸岩性为炭质泥岩，顶板岩性为灰色粘土岩，底板为砂质泥岩。距14号煤层21.69～38.16m，平均间距32.30m。

（四）14号煤层：区内全区分布，大部可采，厚度0.77～1.66m，平均1.11m，可采区厚度0.70～1.66m，平均0.90m，结构简单，含1～2层夹矸，夹矸岩性为灰黑色泥岩或炭质泥岩，顶板岩性多为砂质泥岩，底板岩性为砂质粘土岩。距15-1号煤层8.19～20.09m，平均间距12.29m。

（五）15-1号煤层：区内大部赋存仅局部地段尖灭，厚度0.78～1.63m，平均1.14m，区内大部可采，可采区厚度0.7～1.63m，平均0.75m，煤层结构简单，不含夹矸或含一层夹矸，夹矸岩性为泥岩或粘土岩，顶板岩性为细粒砂岩，底板为砂质粘土岩。距16-1号煤层8.19～20.09m，平均间距12.29m。

（六）16-1号煤层：区内大部赋存，局部地段尖灭，厚度0.75～2.68m，平均1.27m，区内大部可采，可采区厚度0.7～2.68m，平均0.81m，煤层结构较简单，不含夹矸或含1～2层夹矸，夹矸岩性为炭质泥岩或粘土岩，顶板岩性为灰黑色泥岩，底板为炭质泥岩或泥岩。距17-3号煤层7.82～21.42m，平均间距13.18m。

（七）17-3号煤层：区内大部赋存，局部地段尖灭，厚度0.77～1.87m，平均1.28m，区内大部可采，可采区厚度0.7～1.87m，平均0.88m，煤层结构较简单，一般含一层夹矸，夹矸岩性为泥岩，顶板岩性为深灰色泥岩，底板岩性为细粉砂岩。

三、矿区社会经济概况

矿区周围人口稀少，居住分散。主要以畜牧业为主，有少量种、养殖业；工业方面以煤炭资源的开发和外销为主。近年来，随着国家经济发展的战略转移，乌海市已成为我区西部地区经济活力强盛的城市，丰富的煤炭资源，已在我区西部形成支柱产业。同时，本区还有中、大型规模的发电厂，水泥厂、化工厂、机械厂等企业。已成为内蒙生产水泥、烧碱，电动机、建筑材料，铁矿，原煤等重要的工业基地。经济效益发生了重大变化。

四、矿区土地利用现状

内蒙古神隆矿业有限公司煤矿矿区面积2.9316km2，根据矿区土地利用现状图幅号为J48G009078和J48G009079（比例尺1：10000），矿区内土地一级分类为草地、其他用地、城镇村及工矿用地，二级地类为其它其他草地、裸地、采矿用地，神隆煤矿矿山土地所有权属于国有，权属明确，界线明显，不存在权属争议。（见表1-2）。
神隆煤矿煤矿土地利用现状表               表1-2
	一级地类
	二级地类
	面积（km2）
	占总面积比例（%）
	权属

	04
	草地
	043
	其他草地
	1.8232
	62.19
	国家所有

	12
	其他用地
	127
	裸地
	0.8088
	27.59
	

	20
	城镇村及工矿用地
	202
	建制镇
	0.1058
	3.61
	

	
	
	204
	采矿用地
	0.1392
	4.74
	

	其它
	0.0546
	1.86
	

	合计
	2.9316
	100
	


五、矿山及周边其他人类重大工程活动

1、地表工程设施

矿区周边人类工程活动较少，有京藏高速公路从西北部通过，乌海电业局伊和变电站位于矿区西部。

2、村镇分布

矿区隶属乌海市海勃湾区，该地区的居民居住分散，居住区人口＜200人。

3、矿区附近采矿活动

根据现场调查和了解，神隆煤矿北东侧为乌海市德晟实业有限公司三矿整合煤矿，矿区范围面积2.3701km2，采用露天开采方式，设计生产能力30×104t；东侧为乌海市棋丰煤矿，棋丰露天煤矿已关闭，采坑已回填恢复地貌；南东侧为乌海市德晟实业有限公司二矿整合煤矿，矿区面积1.7131km2，采用露天开采方式，设计生产能力30×104t。
第二节 矿山基本情况概述

一、矿山简介

内蒙古神隆矿业有限公司煤矿（以下简称“神隆煤矿”）位于桌子山煤田卡布其矿区（深部）详查区8～11勘探线之间中部，行政区划隶属乌海市海勃湾区管辖。其地理坐标为：

东经：106°51′49″～106°53′07″；

北纬：39°38′23″～39°39′22″。

神隆煤矿位于海勃湾区东南约7km处，京藏高速公路（G6）从矿区西北角0.50km处南北向通过，矿区西距110国道约6km，距乌海～公乌素铁路约1.50km。矿区有运煤公路通过，交通条件便利，详见交通位置图（图1-2-1）。

采矿许可证号：C1500002010041120061734；

采矿权人：内蒙古神隆矿业有限公司； 

地址：内蒙古自治区乌海市海勃湾区；

矿山名称：内蒙古神隆矿业有限公司煤矿； 

经济类型：有限公司；

矿区面积：2.9316km2；

开采标高：1220～830m；

开采方式：地下开采；

开采矿种：煤； 

生产规模：60万吨/a。
[image: image3.jpg]20

1000

10

120

£

3




图1-2-1 交通位置图
二、矿区范围及拐点坐标

内蒙古自治区乌海市自然资源局颁发了《采矿许可证》证号：C1500002010041120061734，矿区面积2.9316km2。开采标高为1220～830m。矿区名称为“内蒙古神隆矿业有限公司煤矿”，矿区范围由14个拐点圈定，矿区范围拐点坐标，见表1-2-1。

表1-2-1  神隆煤矿采矿权范围拐点坐标
	2000国家坐标系

	2、9、10、14、15-1、16-1、17-3煤层

	编号
	X
	Y
	编号
	X
	Y

	1
	4391004.8459
	36404354.0473
	6
	4392015.0829
	36402562.1513

	2
	4391013.0295
	36404109.2364
	7
	4390196.4366
	36402501.3697

	3
	4391512.6512
	36404125.9368
	8
	4390141.5166
	36404145.1358

	4
	4391523.6712
	36403796.1856
	9
	4390761.8787
	36404140.8563

	5
	4391973.3327
	36403811.2160
	10
	4390760.3687
	36404335.8770

	面积(km2)
	2.9316

	开采标高
	1220米-830米

	9、10号煤层井巷工程范围

	11
	4390141.5166
	36404145.1358
	13
	4390760.3687
	36404335.8770

	12
	4390761.8787
	36404140.8563
	14
	4390135.8366
	36404315.0065


三、矿山开发利用方案概述

1、矿山生产规模和服务年限

根据内蒙古煤炭科学研究院有限责任公司2009年12月提交的《内蒙古神隆矿业有限公司煤矿矿产资源开发利用方案》计算方法，截止到目前剩余可采资源量1018.85万吨，备用系数1.3，矿山剩余服务年限：

矿山服务年限：T=Z/KA

T—矿山服务年限，年

Z—矿山可开采储量，万吨

A—矿山设计生产能力，万吨/年

K—储量备用系数，取1.3

T=Z/KA=1018.85÷（60×1.3）=13.06（a)

神隆煤矿矿山截止到2021年底剩余服务年限约13.06a。

2、矿山开拓方案

（1）开采方式

开采区采用地下开采方式进行开采。

（2）开拓方式

根据《开发利用方案》为斜井开拓方式。矿井采用斜井开拓方式，布置主井、副井和风井三条斜井，共有一个开采水平即+1000m水平；通风方式为中央分列抽出式，主、副井进风，回风斜井回风。

（3）水平划分

矿井设一个水平，水平标高为+1000m。中组煤设辅助水平。

（4）开采顺序

采用由上而下的开采顺序，即先采上部煤层再采下部煤层。

（5）煤炭及辅助运输方式选择

①煤炭运输方式选择

根据矿井开拓方式，井下主要运输采用带式输送机运输煤炭。该运输方式系统简单、运输连续、运量大、效率高、安全可靠，便于实现系统集中控制、自动化水平高。

②辅助运输方式选择

由于矿区煤层埋藏较深，煤层倾角较大，辅助运输方式选择绞车牵引矿车运输。

（6）采煤方法

矿井采用综采放顶煤工艺，采用走向长壁后退式采煤方法，全部垮落法管理顶板，采掘配比为一采两掘，即全矿设置一个放顶煤综采工作面，两个综掘工作面。矿井9、10号煤层联合开采。综采工作面长度确定为150m，综采工作面采高为2.3m。

（7）矿区总平面布置

矿山现状条件下已有1处工业场地（包括临时储煤场），1处临时排土场，及2处现状采空区。

①工业场地

工业场地位于矿区东南部，总占地面积为0.0537km2。场地内设置有临时储煤场，临时储煤场四周后期需重新构建防尘进行网围堵防尘、其他条件较好，有主井、副井、风井、传送带及矿井修现车间、消防材料室、坑木加工房、综采设备库以及办公楼、宿舍、食堂等设施，占地面积将不再增加。

②现状采空区

根据现场调查，神隆煤矿已经形成2处采空区，位于矿区东南部，开采煤层为9、10号煤层，开采平均深度约为150m。采掘厚度为约2.6 m，开采最低标高为1075m。形成的采空区面积为0.1205km2。

8、主要固体废弃物和废水排放量及处置情况

（1）固体废弃物

根据《内蒙古神隆矿业有限公司煤矿矿产资源开发利用方案》，矿区生产产生的主要固体废弃物为煤矸石、生活垃圾等。

煤矸石：本矿井矸石的主要来源是生产期掘进和采煤产生的矸石，产生量约为4500t/a，根据《开发利用方案》及现状调查矿方生产的矸石大量外卖矸石电厂。
生活垃圾：在各工业场地设置垃圾箱定点收集垃圾，收集后由当地环卫部门统一收集后运送到指定的垃圾处理场填埋。

（2）废水

根据现场调查以及《开发利用方案》，矿山废水主要为矿井疏干水、生活污水。

矿井疏干水：预测井下正常涌水量为30m3/h，最大涌水量39m3/h。全矿涌水集中到水仓后，通过主排水泵房、副斜井井筒排水管路将矿井涌水直排到地面矿井水处理站预沉调节池。通过沉降作用除去重金属离子、淤泥和悬浮物，清水可返回井下采矿作业、生产用水外使用，剩余用水可作为矿区绿化、道路降尘等使用，对环境基本无影响。

生活污水：主要是矿山生产人员正常生活用水，以及冲洗矿山汽车产生的污水。根据调查统计矿山产生的生活污水量为254.37m3/d，将其排入水处理站处理，作为矿井生产用水、井下消防洒水的水源。多余部分可用于地表工业场地绿化。

四、矿山开采历史及现状

（一）开采历史

神隆煤矿原由乌海市锦达煤焦有限责任公司煤矿1996年建设开采，1998年正式投产。神隆煤矿原开拓方式为斜井开拓，2003 年之前利用位于本井田东南角（浅）部的三条斜井开采 9、10 号煤层。仅在现井田东南角 边界附近少量回采。主井提升方式为单钩串车，井下运输为 0.75t V 4 —型矿车，采煤方法为巷柱式；风井为专用回风斜井。 

2003 年之后矿井进行 0.15Mt/a 改造，至 2007 年 4 月，根据自治区煤炭工业产业政策要求，由乌海市英信建筑设计有限责任公司编制的《内蒙古神隆矿业有限公司煤矿技术改造初步设计》（设计能力 0.30Mt/a）通过乌海市煤炭局组织审查，并以乌煤局字[2007]64 号文件予以批复；其安全专篇由内蒙古煤矿安全监察局乌海监察分局组织审查，并以乌煤安字[2007]37 号予以批复。该矿随后进入技改施工。截止 2007 年 10 月，矿井技改工程新建三条斜井筒基本完成，在此基础上，神隆煤矿依据自身资金技术条件的变化，为进一步提高机械化水平，提升安全生产水平，使机械化开采与合理的生产能力相适应，经区、市煤炭局同意，进行技改初步设计，设计生产能力提高0.60Mt/a。为此，神隆煤矿委托内蒙古煤炭科学研究院有限责任公司编制了《内蒙古神隆矿业有限公司煤矿技术改造初步设计》。内蒙古自治区煤炭工业局于 2008 年 4 月 1 日以“内煤局 [2008]91 号”文下发了《关于内蒙古神隆矿业有限公司煤矿技术改 造初步设计的批复》神隆煤矿由内蒙古煤炭科学研究院进行矿井设计，井田总生产规模为60万吨/年。

2011年因海南长富煤矿发生透水事故根据乌海市煤炭局〔2011〕201号文件要求矿井停产。2019年8月29日海勃湾区煤矿复产（工）验收领导小组以〔2019〕12号文《关于内蒙古神隆矿业有限公司煤矿复工的通知》同意复工，进行设备升级改造，2020年6月份102综放工作面安装完成，设备试运转，于2020年8月上旬内蒙古煤科院组织专家对神隆煤矿瓦斯抽放系统进行验收；2020年8月6日委托内蒙古安邦安全科技有限公司对设备升级改造项目进行了综合验收，专家组同意通过竣工验收。2020年8月6日设备升级改造项目竣工验收完成。2021年3月31日，乌海市海勃湾区能源局委托内蒙古煤炭科学研究院有限责任公司组织有关专家对神隆煤矿复工复产进行验收，经现场核查，神隆煤矿已具备复工复产的生产条件。2021年5月26日取得《乌海市海勃湾区人民政府关于原则同意内蒙古神隆矿业有限公司煤矿复工（产）的批复》（海政字〔2021〕83号）文件批复实现矿井复工复产。

（二）开采现状

1、矿山保有储量

根据《内蒙古神隆矿业有限公司煤矿2021年矿山储量年报》和《内蒙古神隆矿业煤矿有限公司开采资源开发利用方案》，截止2021年12月31日, 矿累计查明矿产资源量2448万吨，其中探明资源量22万吨，控制资源量934万吨，推断资源量1492万吨；剩余保有资源量2367.48万吨，其中探明资源量22万吨，控制资源量877.69万吨，推断资源量1467.79万吨。

2、矿山现状开采范围、层位及开采方式

①开采现状

现状条件下该矿山地下开采形成了2处采空区，位于矿区东南部，采空区面积0.1205km2，经实地勘查，目前采空区上部未见地面裂缝等地质灾害；办公生活区位于矿区的南部，占地面积0.0101km2，场内设有有办公室、职工宿舍、食堂等辅助生产及生活设施；工业场地（包括临时储煤场）位于矿区东南部，占地面积0.0436km2；矿山道路位于办公生活区西侧，面积0.00112km2。

②开采层位及开采方式

神隆煤矿目前开采层位为9、10号煤层，根据《内蒙古神隆矿业有限公司煤矿煤炭资源开发利用方案》，本矿山采用井工开采方式，开拓方式采用斜井单水平开拓。矿井采掘时，井田内边界内侧预留30m保安柱在主要巷道，两侧各留15m保安柱，采区为自然煤柱支护，矿井采用长壁式采煤方法。

第二章 主要治理内容及部署

第一节 矿山地质环境治理分区与土地复垦范围及面积

一、矿山地质环境保护与恢复治理分区

（一）分区原则

矿山地质环境问题的产生具有自然、社会和资源三重属性，因此，矿山地质环境治理分区的原则是：首先，坚持“以人为本”，必须把矿山地质环境问题对评估区内居民生产生活的影响放在第一位，要尽可能地减少对居民生产生活的影响与损失，其次，坚持“以工程建设安全为本”，力争确保工程建设、运营安全，同时也要充分考虑工程建设对生态环境的综合影响。

（二）分区方法

1、根据矿山地质环境影响现状评估和预测评估结果，进行矿山地质环境治理分区。

2、矿山地质环境治理区划分为重点防治区和次重点防治区，具体参照《编制规范》（修订版）附录F，进行矿山地质环境治理分区。

3、根据区内矿山地质环境问题类型的差异，以采取防治工程相对集中为原则，进一步划分防治亚区。

4、矿山地质环境影响现状评估和预测评估结果不一致时，采取就重不就轻的原则。分区标准见表2-1。

矿山地质环境治理分区标准         表2-1
	分区级别
	矿山地质环境影响评估

	
	现状评估
	预测评估

	重  点
	严  重
	严  重

	次重点
	较严重
	较严重

	一般
	较  轻
	较  轻


（三）分区评述

根据矿山地质环境影响现状评估和预测评估结果，结合《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》的有关规定，进行矿山地质环境治理分区以及神隆煤矿实际情况，将该矿评估区划分为重点防治区、次重点防治区，根据各工程单元的不同，又划分为若干防治亚区，详见表2-2。

矿山地质环境保护与恢复治理分区表              表2-2
	分区及编号
	亚区及编号
	现状评估结果
	预测评估结果

	重点防治区
	近期采空区（包括现状采空区）
	较轻
	严重

	
	中期采空区
	—
	严重

	
	远期采空区
	—
	严重

	
	工业场地
	严重
	严重


重点防治区为矿山地质环境影响程度严重区范围，矿山划定的评估区范围均为矿山地质环境影响程度严重区范围，总面积2.4981km2。划分为4个亚区，为近期采空区、中期采空区、远期采空区、工业场地。现对各亚区分述如下：

重点防治区

1、近期采空区

近期采空区防治区面积0.3884km2，该区可能引发的地面沉陷地质灾害；对含水层影响程度较严重；对地形地貌景观影响程度较严重；土地损毁程度为重度损毁。

防治措施：对沉陷区进行监测预警并设置网围栏、警示牌，对裂缝采取回填、平整、恢复植被等措施。

2、中期采空区

中期采空区防治区面积0.9788km2，该区可能引发的地面沉陷地质灾害；对含水层影响程度较严重；对地形地貌景观影响程度较严重；土地损毁程度为重度损毁。

防治措施：对沉陷区进行监测预警并设置网围栏、警示牌，对裂缝采取回填、平整、恢复植被等措施。

3、远期采空区

远期采空区防治区面积1.0772km2，该区可能引发的地面沉陷地质灾害；对含水层影响程度较严重；对地形地貌景观影响程度较严重；土地损毁程度为重度损毁。

防治措施：对沉陷区进行监测预警并设置网围栏、警示牌，对裂缝采取回填、平整、恢复植被等措施。

4、工业场地：

工业场地防治区面积0.0537km2，该区可能引发的地面沉陷地质灾害；对含水层影响程度较轻；对地形地貌景观影响程度较轻；土地损毁程度为重度损毁。

防治措施：对工业场地井口封堵、建筑物拆除、清理、平整、恢复植被土地翻耕等措施。各区情况详见表2-3。

矿山地质环境保护与恢复治理分区说明表             表2-3

	分区

名称
	亚区名称及编号
	面积

（km2）
	主要矿山地质环境问题及影响程度
	防治措施

	重点防治区
	沉陷区


	3处采空区
	2.4444
	该区可能引发的地面沉陷地质灾害；对含水层影响程度较严重；对地形地貌景观影响程度较严重；土地损毁程度为重度损毁。
	对该区进行监测预警并设置网围栏、警示牌，对裂缝采取回填、恢复植被等措施。

	
	
	工业场地
	0.0537
	该区可能引发的地面沉陷地质灾害；对含水层影响程度较轻；对地形地貌景观影响程度较轻；土地损毁程度为重度损毁。
	对工业场地井口封堵、建筑物拆除、清理、平整、恢复植被、土地翻耕等措施。


二、土地复垦区与复垦责任范围

（一）复垦区

根据《土地复垦方案编制规程》（TD/T1031-2011），复垦区指项目区内生产建设项目损毁土地和永久性建设用地构成的区域，永久性建设用地指依法征收并用于建设工业场地、公路和铁路等永久性建筑物、构筑物及相关用途的土地。

根据实际调查，本项目无永久性建设用地，本方案确定的评估区即为土地复垦区，而本方案的复垦责任区为预测3处采空区、工业场地和临时排土场，总面积为2.4444km2（详见表2-4）。

复垦责任范围与复垦区面积汇总表表2-4
	复垦单元
	占地面积（km2）

	3处采空区
	2.4444

	工业场地
	0.0537

	合   计
	2.4981


（二）复垦责任范围

根据《土地复垦方案编制规程》（TD/T1031-2011），复垦责任范围指复垦区中损毁土地及不再留续使用的永久性建设用地构成的区域。本项目内没有永久性建设用地，则本期本项目复垦责任范围为复垦区内损毁的土地面积。神隆煤矿复垦责任面积为2.5002km2。复垦责任区坐标见表2-5。

         复垦责任区范围拐点坐标表 2000坐标系      表2-5

	项目单元
	编号
	X
	Y
	编号
	X
	Y

	近期采空区
	1
	4391477
	36403985
	5
	4390109
	36404029

	
	2
	4391465
	36403486
	6
	4390118
	36404204

	
	3
	4390423
	36403490
	7
	4390999
	36404235

	
	4
	4390420
	36404032
	8
	4391012
	36403987

	中期采空区
	1
	4391945
	36403668
	5
	4390420
	36404022

	
	2
	4391963
	36403099
	6
	4390410
	36403471

	
	3
	4390166
	36403089
	7
	4391484
	36403459

	
	4
	4390119
	36404013
	8
	4391487
	36403653

	远期采空区
	1
	4391938
	36403055
	3
	4390229
	36402438

	
	2
	4391951
	36402488
	4
	4390213
	36403052

	工业场 地
	1
	4390464
	36403228
	4
	4390292
	36403900

	
	2
	4390413
	36403542
	5
	4390305
	36403599

	
	3
	4390377
	36403903
	6
	4390392
	36403172

	
	2
	4390297
	36403780
	4
	4390223
	36403646


（三）土地类型与权属

1、复垦责任区土地利用现状

本次复垦责任区范围为沉陷区，各复垦单元土地利用现状见表2-6。

复垦责任区土地利用现状表表2-6
	复垦单元
	面积（km2）
	损毁类型
	损毁程度
	土地利用类型

	近期采空区
	0.3884
	沉陷
	重度
	其它其他草地、裸地、采矿用地

	近期采空区
	0.9788
	沉陷
	重度
	其它其他草地、裸地、采矿用地

	近期采空区
	1.0772
	沉陷
	重度
	其它其他草地、建制镇、其他

	工业场地
	0.0537
	压占
	重度
	其它其他草地、裸地、采矿用地

	合   计
	2.4981
	—
	—
	—


2、矿山土地复垦责任范围土地权属状况

矿区复垦责任范围土地属于国有。土地权属界限明确，不存在权属争议，复垦责任范围土地利用权属具体见表2-7。

复垦责任范围土地权属表表2-7

	单元
	面积（km2）
	一级地类
	二级地类
	面积（km2）
	权属

	近期采空区
	0.3884
	草地（04）
	其他草地（043）
	0.1839
	国有

	
	
	城镇村及工矿用（20）
	采矿用地（204）
	0.0459
	

	
	
	其他土地（12）
	裸地（127）
	0.1586
	

	中期采空区
	0.9788
	草地（04）
	其他草地（043）
	0.4096
	

	
	
	城镇村及工矿用（20）
	采矿用地（204）
	0.0898
	

	
	
	其他土地（12）
	裸地（127）
	0.4794
	

	远期采空区
	1.0772
	城镇村及工矿用（20）
	建制镇（202）
	0.0775
	

	
	
	草地（04）
	其他草地（043）
	0.9365
	

	
	
	其他
	0.0632
	

	工业场地
	0.0537
	草地（04）
	其他草地（043）
	0.0116
	

	
	
	城镇村及工矿用（20）
	采矿用地（204）
	0.0227
	

	
	
	其他土地（12）
	裸 地（127）
	0.0194
	

	合   计
	2.4981
	—
	—
	—


第二节 矿山地质环境治理与土地复垦工程量

一、矿山地质环境保护与土地复垦预防

（一）目标任务

1、总体目标

在基本掌握矿山地质环境问题的分布状况与影响程度的基础上，建立相对完善的矿山地质环境治理体系，对破坏的矿山地质环境和生态环境进行治理，最大限度的消除矿山地质灾害隐患，避免和减少矿区土地资源破坏，以及地形地貌景观和含水层的破坏和污染，实现矿业开发与矿山地质环境保护的协调发展。具体针对该矿矿山地质环境治理提出如下目标：

（1）矿山地质环境保护目标
开采过程中，应对未被破坏区域内的土地资源和地形地貌景观进行保护，严禁对其进行非法占用和破坏。最终，对矿业活动造成矿山地质环境的破坏，应全部治理。

（2）地质灾害防治目标
按照边开采边治理的原则，对可能引发地面沉陷、崩塌（滑坡）等地质灾害的区域布设一定量的监测点，定期对采空区上部和排矸场的边坡稳定性进行监测，消除安全隐患，确保采矿工作人员及机械设备的安全。采空区四周设置网围栏和警示牌，防止人畜误入、误伤，地质灾害治理率应达到100%。

（3）含水层防治目标
开采过程对矿山生产、生活产生的废水进行有效处理；开采结束后，自然恢复地下水位。

（4）地形地貌景观防治目标

控制排矸场的排弃高度和边坡角，使其尽可能规整、平坦，尽量与周围的地形地貌格局相协调；预测地面沉陷（地面裂缝）区上部大部分已外排土场压占已由棋丰和德晟三矿进行了治理，仅剩小部分预测地面塌陷（地面裂缝）采取回填、平整措施进行治理。

（5）土地复垦目标

矿区植被类型属荒漠草原植被，由于气候变迁及风蚀沙化，矿区天然植被已退化，植被覆盖率不足5%。结合矿区自然环境条件和本期开采计划实际情况，对预测采空区地面沉陷裂缝进行回填、平整；排矸场采取平整，根据销售情况在即将闭坑时如有矸石堆放应进行覆土，自然恢复植被；所以本期治理方案未设计复垦恢复植被工程。

2、总体任务

内蒙古神隆矿业有限公司煤矿其矿山地质环境治理的主要任务是对3处采空区可能引发的3处沉陷区进行治理。具体任务如下：

（1）3处采空处治理任务

1、对3处采空区（近期采空区、中期采空区、远期采空区）开采可能形成的地面沉陷、出现的裂缝进行回填并平整；在采区四周设立网围栏、警示牌、监测预警等措施。对地下水水质、水位进行定期监测。

（2）工业场地治理任务

对工业场地井口封堵、建筑物拆除、清理、平整、恢复植被、土地翻耕等措施。

（二）主要技术措施

1、矿山地质环境保护措施
（1）网围栏工程

在采空区外围5m处设置网围栏，防止人畜误入发生危险。网围栏设计：用水泥柱和5道钢丝网片（网片及钢丝网片规格7×90×60型，高度1.05米，刺丝高度1.25米，水泥桩用12号铁丝将网片及刺丝固定在预留挂勾上。）将露天采坑外围进行围封，每隔10米栽1根水泥柱，高1.80米。大门撑桩在安装网围栏前预留好，门宽在3.0米左右，门桩用内斜撑支持，竖桩规格0.12×0.24×1.80米，斜撑规格0.10×0.10×2.20米，角度45°。每隔10米栽一水泥锚拉桩，规格0.1×0.1×1.8米，埋桩深度50厘米，栽桩后检查各桩是否一条线，使支持网片与桩面保持一个平面，最后将桩坑踩实。详见网围栏结构示意图（图2-1）。

图2-1  网围栏布设示意图

（2）警示牌工程

在采空区周围设立警示牌，警示牌应设置在醒目地段。具体设置警示牌时，警示牌尽可能利用矿山现有的铁皮制作，牌面尺寸为1m×0.8m。铁皮两侧用钢管固定，要求警示效果明显，具备一定的抗风能力。布设位置应根据矿山开采进度而定，在采坑外围边缘均匀布设，布设时应兼顾区内已有的乡间道路及其他行人小路，尽量使警示牌的警示效果更加明显。详见警示牌结构示意图（图3-2）。

[image: image2.jpg]i TET BT

B 6—2 BoRppaitoREE





图2-2  警示牌示意图

2、含水层保护措施

矿区生产对含水层产生影响的主要为地下开采，影响地下水质；其次为工业场地生产生活污水影响地下水水质。

3、地形地貌景观保护措施

（1）平整工程

对回填后的裂缝、临时排土场的进行平整，平整按照块度较大的粗料在下、粒度较小的细料在上整平，使达到种植植被的要求。

（2）回填工程

对裂缝利用临时排土场废渣按照块度较大的粗料在下、粒度较小的细料在上回填并平整，使达到种植植被的要求。

（3）拆除工程

闭坑后对矿区内临时建筑物进行拆除。

（4）清运工程

将拆除的废弃物清运至采坑，之后通过对场地平整、播撒草籽等措施，使其与周边地形地貌景观相协调。

4、水土污染预防措施

（1）矿山生产、生活废水排放量较小，生活污水主要是排放的粪便污水，经化粪池简单处理，食堂排水经隔油池隔油，按规定统一处理，减少外排污水，较少水土环境污染。

（2）为防止因矿山开采可能造成对周围地下水和土壤环境的不利影响，在矿山开采过程中，应建立完善的环境监测制度，掌握各类废水的排放情况，定期监测各类污染物是否达标。

5、土地损毁预防控制措施

按照“统一规划、源头控制、防复结合”的原则，采取有效的预防保护措施，强调源头控制、过程控制，最大程度的减少损毁范围。

矿山开采过程中，合理利用资源，进一步优化布局，减少对土地的占用和植被的破坏。

（2）为保证损毁土地能较快得到恢复，及时对可复垦的区域进行复垦。

（三）主要工程量

综上所述，本方案设计的预防控制工程主要为设置警示牌及设置网围栏，所需工作量见表2-8。

表2-8    
矿山地质灾害预防主要工程量
	治理单元
	工程项目
	单位
	工程量

	近期采空区
	网围栏
	m
	450

	
	警示牌
	块
	2

	中期采空区
	网围栏
	m
	350

	
	警示牌
	块
	2

	远期采空区
	网围栏
	m
	300

	
	警示牌
	块
	4


二、矿山地质灾害治理

（一）目标任务

1、综合治理矿山地质环境，地质灾害及隐患得到有效防治，避免造成不必要的经济损失和人员伤亡。

2、对工业场地进行治理，进行井口封堵、拆除建筑物、垃圾清运等。

3、对采空区产生的地裂缝进行回填工程

4、开采后矿区植被覆盖率不低于原有的植被覆盖率水平。矿山地质环境保护目标是指在 一定期限内矿山地质环境保护管理工作所达到的预期效果。矿山地质环境保护目标总的要求 是建立健全矿山地质环境法律体系和管理体系，有效遏制和治理矿山地质环境问题，使矿区人民群众的生产生活环境得到明显改善，实现矿产资源开发利用和环境保护协调发展。

（二）工程设计

3处采空区预测可能发生地面沉陷地质灾害，防治措施为在采空区四周设置网围栏、警示牌并进行监测预警，对形成地裂缝对其进行回填、平整。

（三）技术措施

1.回填工程

对裂缝利用临时排土场废渣按照块度较大的粗料在下、粒度较小的细料在上回填并平整，使达到种植植被的要求。

2.井口封堵工程

矿井闭坑后，对工业场地井口进行封堵。

（四）主要工程量

1.回填工程

（1）近期采空区

根据现状调查，现状采空区上部无地面沉陷裂缝产生，近期采空区可能引发的地面沉陷面积为388400m2，最大沉降量为1.68m，该数值只是理论上的计算值，地面塌陷在地表反应仅为拉张裂缝，宽度约0.5～2cm，深约10m-20。又根据周边井采矿山调查（地裂缝的形成面积基本占沉陷和塌陷区域面积的0.4-0.5%）和矿山现状，预测该区域产生裂缝的面积按总沉陷面积的1%计算，裂缝深度按平均15cm计算，由于裂缝一般为楔形，故实物回填量在计算结果基础上取1/2。因此，预测该区域未来形成裂缝面积约为3884m2，回填工程量为291m3（回填工作量=预测沉陷面积×1%×裂缝深度×1/2）。

（2）中期采空区

根据现状调查，现状采空区上部无地面沉陷裂缝产生，中期采空区可能引发的地面沉陷面积为978800m2，最大沉降量为5.32m，该数值只是理论上的计算值，地面塌陷在地表反应仅为拉张裂缝，宽度约0.5～2cm，深约10m-20。又根据周边井采矿山调查（地裂缝的形成面积基本占沉陷和塌陷区域面积的0.4-0.5%）和矿山现状，预测该区域产生裂缝的面积按总沉陷面积的1%计算，裂缝深度按平均15cm计算，由于裂缝一般为楔形，故实物回填量在计算结果基础上取1/2。因此，预测该区域未来形成塌陷裂缝面积约为9788m2，回填工程量为734m3（回填工作量=预测沉陷面积×1%×裂缝深度×1/2）。

（3）远期采空区

根据现状调查，现状采空区上部无地面沉陷裂缝产生，远期采空区可能引发的地面沉陷面积为1077200m2，最大沉降量为5.32m，该数值只是理论上的计算值，地面塌陷在地表反应仅为拉张裂缝，宽度约0.5～2cm，深约10m-20。又根据周边井采矿山调查（地裂缝的形成面积基本占沉陷和塌陷区域面积的0.4-0.5%）和矿山现状，预测该区域产生裂缝的面积按总沉陷面积的1%计算，裂缝深度按平均15cm计算，由于裂缝一般为楔形，故实物回填量在计算结果基础上取1/2。因此，预测该区域未来形成塌陷裂缝面积约为10772m2，回填工程量为808m3（回填工作量=预测沉陷面积×1%×裂缝深度×1/2）。

2.井口封堵工程

主斜井筒净断面9.14m2，封堵厚度为2m，采用浆砌块石封堵，则封堵用浆砌块石量为18.28m3。

副斜井筒净断面10.8m2，封堵厚度为2m，采用浆砌块石封堵，则封堵用浆砌块石量为21.6m3。

回风斜井筒净断面6.78m2，封堵厚度为2m，采用浆砌块石封堵，则封堵用浆砌块石量为13.56m3。

井口处经相关部门验收通过后，再进行环境治理。

三、矿区土地复垦

（一）目标任务

根据上述土地复垦适宜性评价的结果，同时考虑项目区的自然条件、社会条件以及当地群众的要求等，确定本次土地复垦目标。通过采取适当的工程和生物措施，恢复项目生产建设过程中损毁的土地和植被，保护生态环境，促进当地社会经济生态协调可持续发展。

内蒙古神隆矿业有限公司煤矿损毁土地2.4444km2，复垦区责任范围为2.4444km2，损毁土地原土地利用类型为其他草地、建制镇、裸地、采矿用地。依据土地复垦适宜性评价结果，确定复垦后土地利用类型为草地，复垦面积2.4444km2，全部复垦为草地，土地复垦率100%。复垦前后土地利用结构调整情况见表2-9。

复垦前后土地利用结构调整表                 表2-9
	一级地类
	二级地类
	面积（km2）
	变幅%

	
	
	复垦前
	复垦后
	

	20
	城镇村及工矿用地
	202
	建制镇
	0.0775
	0.00
	3.17

	
	
	204
	采矿用地
	0.1584
	0.00
	6.48

	04
	草地
	043
	其它草地
	1.5401
	0.00
	63.01

	
	
	042
	草地
	0.00
	2.4444
	100.00%

	12
	其它土地
	127
	裸地
	0.6684
	0.00
	27.34

	合计
	2.4444
	2.4444
	


（二）工程设计

1.平整工程

对回填后的裂缝、临时排土场的进行平整，平整按照块度较大的粗料在下、粒度较小的细料在上整平，使达到种植植被的要求。

2.清运工程

清运工程量即为拆除工程量，即清运走工业场地井口和地表建筑物。

3.拆除工程

矿井闭坑后，对工业场地井口进行拆除、封堵，地表建筑物进行拆除。

4.植被恢复工程

对平整区域进行植被恢复，要求如下：

①草种选择

结合矿区实际情况，运用向乔、灌、草的混播技术，形成立体、多样的植被结构。使复垦区生态系统的抗性及稳定性进一步增强，景观上更美化。草籽选择披碱草、黑麦草、紫花苜蓿、草木犀、小叶锦鸡儿1:1混播。

②播种方式

在平整后直接播撒草籽。需种量为50kg/hm2。为促进草籽快速萌发和提高苗期抗寒性，种子浸泡12～24小时处理晾干。在播种之前，用农药拌种或用杀虫剂、保水剂、抗旱剂对种子进行丸衣化处理，以预防种子传播病虫害和病虫对种子、植株的危害。

③播种时间

春夏播种，选择土壤墒情好时播种，最迟不超过8月底。

（三）技术措施

1.平整工程

对回填后的裂缝面积进行平整，平整厚度按0.2m计。

近期采空区面积3884m2，则平整方量约为777m3；中期采空区面积9788m2，则平整方量约为1958m3；远期采空区面积10772m2，则平整方量约为2154m3；工业场地面积53700m2，则平整量为10740m3。

2.清运工程

清运回填量为拆除量，全部回填至井筒内，则清运回填量为16110m3。

3.拆除工程

矿山开采结束后，对工业场地临时建筑物进行拆除，将废弃物清运至就近井筒内。工业广场占地面积为53700m2，建筑占地面积约为工业场地总面积的20%，则需拆除临时建筑面积约10740m2，预计拆除厚度按1.5m计算，工业场地临时建筑物拆除工程量约为16110m3。

4.翻耕

土地翻耕主要是对压实的土地进行松土，将紧实的土层变为疏松细碎的耕层，改善土壤结构，增加土壤孔隙度，以利于接纳和贮存雨水，促进土壤中的养分转化为有效养分，和促进作为根系的伸展；将地表的作物残茬、杂草、肥料翻入土中，提高复垦植物的长势。

5.植被恢复工程

对平整后的裂缝进行绿化，保持与周围原生土地类型相一致。人工播撒的密度在每公顷50kg左右。近期采空区恢复植被面积3884m2；中期采空区恢复植被面积9788m2；远期采空区恢复植被面积10772m2；工业场地恢复植被面积53700m2。

（四）主要工程量

主要工程量见表2-10。

主要治理工程量汇总表 表2-10
	序号
	治理

单元
	面积（km2）
	治理措施

	
	
	
	警示牌
	网围栏
	拆除（m3）
	回填
	清运（m3）
	井口封堵（m3）
	平整（m3）
	恢复植被（hm2）

	1
	近期
采空区
	0.3884
	2
	450
	—
	291
	
	—
	777
	0.3884

	2
	中期
采空区
	0.9788
	2
	350
	—
	734
	
	—
	1958
	0.9788

	3
	远期
采空区
	1.0722
	4
	300
	—
	808
	
	—
	2154
	1.0772

	4
	工业
场地
	0.0537
	—
	—
	16110
	
	16110
	43.84
	10740
	5.37

	合计
	2.4981
	8
	1100
	16110
	1833
	16110
	43.84
	15629
	7.8144


四、含水层破坏修复

（一）目标任务

地下含水层修复的目标是防止地下水含水层结构遭到矿山开采的扰动或破坏，防止地下水串层、渗漏，导致地下水疏干或形成漏斗，防止矿山废水、污水对地下含水层造成污染。

工程设计

矿区生产对含水层产生影响的主要为地下开采，影响地下水质；其次为工业场地生产生活污水影响地下水水质。

1、针对地下水水质变化导致的地下水污染，主要采取对矿井涌水、生活污水进行净化处理，净化后用于生产及防尘。

2、对含水层的破坏，对地下水位水质进行监测。

技术措施

1、对于地下水水质变化导致的地下水污染，采取对矿井涌水、生活污水进行净化处理，净化后用于生产及防尘。

2、对含水层的破坏，对地下水位水质进行监测。采用自记水位仪、电测水位仪或手工法进行测量，每次监测都要做好观测笔记，记录观测时间、地点、水位标高、涌水量以及水质的化验结果，并对引发的变化与矿山开采活动进行分析。
（四）主要工程量

具体工作量见表2-11。

                 监测工作量表                    表2-11
	监测工程项目
	单位
	工作量
	备   注

	含水层
	水位水量水质监测
	次
	210
	含水层监测点2个，水位水量每年监测12次，水质每年监测2次，监测15年。


五、水土环境污染修复

（一）目标任务

水土环境污染修复的主要目标是采取有利措施将对水土环境造成污染的区域降至最低，减少水土环境污染的区域和程度。具体目标任务为：

1、治理工程措施

由前面水土环境污染评估可知，矿山生产期对水土环境污染程度较轻。因此，采取治理工程措施是自然修复。

2、加强监测

3、采取预防措施

（二）工程设计

根据目标和任务，不涉及具体工程设计。

（三）技术措施

由于矿山目前处于停产阶段，故对含水层影响程度“较轻”。未来矿山开采时矿井疏干水量较大，会使矿区附近的含水层水位有一定程度的下降，对附近生产、生活用水产生一定影响。故应该以预防为主。

（四）主要工程量

根据第三章节“矿区含水层破坏现状分析与预测”小结，矿山矿山活动对含水层的影响和破坏程度较轻，预防措施在矿山安全生产过程中已经完成，列入矿山主体工程，本方案不存在修复的工程量。

六、矿山地质环境监测

（一）目标任务

地质环境监测是以保护地质环境、避免和减少地质灾害风险为出发点，运用多种手段和方法，对地质环境问题成因、数量、范围和强度、后果进行监测，是准确掌握矿山地质环境动态变化及防治措施效果的重要手段和基础性工作。结合本矿山实际情况，主要的矿山地质环境问题为采空区的地裂缝。因此，主要对地质灾害、含水层、地形地貌景观和水土环境进行监测。监测工作由内蒙古神隆矿业有限公司煤矿负责并组织实施，并设立专职机构，确保对本方案的实施。自然资源管理部门负责监督管理，加强对本方案监测工作的组织管理和行政管理。

（二）监测设计

1、地质灾害监测

（1）监测内容：

针对矿山存在的，以及需要预防的地质环境问题，矿山地质环境监测内容主要有：预测地面变形监测。

（2）监测方法

通过野外调查方法及人工测量方法，调查地裂缝、地面沉陷发生的地段及规模，圈定发生地裂缝、地面沉陷范围，其次对已形成的地面沉陷、地裂缝，用人工测量方法或仪器测量方法测量其大小及深度。对地面沉陷一般采用人工测量方法。

对地裂缝（带）一般常采用简易监测方法：在裂缝两侧或一侧（指具明显位移或下错的一盘）地表打入木桩（或埋入水泥桩），定时监测桩（用钢尺）的垂直及水平位移变化值。

（3）监测点的布设

3处采空区可能引发沉陷区的均匀布置12个监测点，近期采空区（包括现状采空区）共布设4个监测点，中近期采空区布设4个，远期采空区布4个监测点，受限时可根据地形及地面建筑进行适当调整。基准点和监测点构成监测网络。监测点共12个。

（4）监测频率

对预测的3处采空区、临时排土场边坡要进行定期监测，监测频率为每月两次，雨季每3-5天一次。平均36次/年，其中雨季监测24次，非雨季监测12次。

2、含水层破坏监测

（1）监测内容

监测地下水水位、含水层水质变化，包括地下含水层的水位埋深、水位标高变化、水质检测以及井下排水量等。
（2）监测方法

采用自记水位仪、电测水位仪或手工法进行测量，每次监测都要做好观测笔记，记录观测时间、地点、水位标高、涌水量以及水质的化验结果，并对引发的变化与矿山开采活动进行分析。

（3）监测位置

在开采区范围布置2个动态监测点，分别位于井下开采煤层层位的矿坑水采集点。

（4）监测频率

涌水量根据开采进度，每天进行监测记录，每月进行一次地下水水位监测，水质、水位监测每年两次。
（三）技术措施

矿山地质环境监测工程贯穿整个方案服务期。矿山地质环境监测工程主要为地质灾害监测、含水层监测、水土环境监测和地形地貌景观监测四部分。

（四）主要工程量

1、地质灾害监测

（1）监测点的布设

3处采空区可能引发沉陷区的均匀布置12个监测点，近期采空区（包括现状采空区）共布设4个监测点，中近期采空区布设4个，远期采空区布4个监测点，受限时可根据地形及地面建筑进行适当调整。基准点和监测点构成监测网络。监测点共12个。

（2）监测频率

对预测的3处采空区、临时排土场边坡要进行定期监测，监测频率为每月两次，雨季每3-5天一次。平均36次/年，其中雨季监测24次，非雨季监测12次。

2、含水层破坏监测

（1）监测位置

在开采区范围布置2个动态监测点，分别位于井下开采煤层层位的矿坑水采集点。

（2）监测频率

涌水量根据开采进度，每天进行监测记录，每月进行一次地下水水位监测，水质、水位监测每年两次。

综上所述，详细工程量见表2-12。

矿山地质环境监测工程量表 表2-12
	监测工程项目
	单位
	工作量
	备   注

	地质灾害
	次
	540
	地质灾害监测点共12个，监测频率平均每月3次，每年36次，约需监测15年。

	含水层
	水位水量水质监测
	次
	210
	含水层监测点2个，水位水量每年监测12次，水质每年监测2次，监测15年。


七、矿区土地复垦监测和管护

（一）目标任务

土地复垦监测是督促落实土地复垦责任的重要途径，是保障复垦能够按时、保质、保量完成的重要措施，是调整土地复垦目标、标准、措施及计划安排的重要依据，同时也是预防发生重大事故和减少对土地造成损毁的重要手段之一；土地复垦管护是土地复垦工程的最后程序， 主要针对恢复土地上的植被进行保护管理。

通过布设土地复垦监测和管护措施，有利于协助落实土地复垦方案，加强土地复垦设计和施工管理，优化土地复垦防治措施，协调土地复垦工程与主体工程建设进度，为建设管理单位提供信息和决策依据；还可以及时、准确掌握土地损毁状况和复垦效果，提出土地复垦改进措施，减少人为土地损毁面积，验证复垦方案防治措施布设的合理性；而且能够提供土地复垦监督管理技术依据和公众监督基础信息，促进项目区生态环境的有效保护和及时恢复，为竣工验收提供专项报告。

（二）措施和内容

1、土地复垦监测

土地复垦监测主要是对复垦单元复垦后植被恢复情况的监测，为尽快恢复土地植被，保证复垦质量，拟采用随机调查样方的方法对复垦效果进行监测，主要参数见下表2-13。

复垦效果监测调查表                    表2-13
	监测方法
	规格
	监测内容
	监测时间
	监测频率

	随机样方
	1m×1m
	高度、盖度、密度
	7-9月
	每月一次


在进行样方调查时，应对复垦植被的生长情况作出评价，包括长势、形态、成活率、有无病虫害等。

2、管护内容

（1）场地看护

条播后，对复垦后的场地进行看管，禁止行人、车辆及牲畜对场地进行践踏。看护期限视植被生长情况而定。

（2）病虫害与杂草管理

病虫害是草地建植与管理的大敌。对于采用多年生草种建植的草地来说，病虫害防治更是建植初期管理的关键环节。原因是多年生草种苗期生长非常缓慢，极易遭受病虫草害的侵袭，控制不好很可能造成建植失败。因此，苗期须十分重视病虫害与杂草控制。

（3）补苗

及时对稀疏无草区进行补撒草籽。本方案设计在采空区五米外设计网围栏、警示牌，矿方指派专业工作人员对其进行管护。预防其损毁，并及时修复。

（三）主要工程量

1、土地复垦监测

监测工程量见表2-14。

土地监测工程量表                      表2-14
	监测工程项目
	单位
	工作量
	备   注

	土地复垦
	次
	2
	土地复垦监测点2个，监测频率每年1次，监测2年。


2、管护工程

 管护工程量见表2-15。

管护工程量表                       表2-15
	管护工程
	单位
	工作量
	备注

	
	年
	2
	待沉陷区、临时排土场、工业场地恢复植被后，对其进行二年管护措施，管护的目标就是苗全、苗壮。


第三节 矿山地质环境治理与土地复垦工作部署

一、总体工作部署

神隆煤矿矿山地质环境治理方案规划治理年限为16年。根据矿山地质环境问题类型、治理目标、任务和矿山生产进度，按照轻重缓急、分阶段实施的原则，该矿地质环境治理工作部署分近期和远期。

（一）近期治理期工作部署（2020年4月-2025年3月）

1、对近期采空区（包括现状采空区）可能引发的地面沉陷区进行监测预警并设置网围栏、警示牌，对地裂缝要及时进行回填、平整、恢复植被。

2、对含水层进行定期监测。

3、对中期采空区可能引发的地面沉陷区进行监测预警并设置网围栏、警示牌，对地裂缝要及时进行回填、平整、恢复植被。

4、对含水层进行定期监测。

（二）远期治理期工作部署（2025年4月-2036年3月）

1、对远期采空区可能引发的地面沉陷区进行监测预警并设置网围栏、警示牌，对地裂缝要及时进行回填、平整、恢复植被。

2、对含水层进行定期监测。

3、待矿山生产结束后，对工业场地进行全面治理，拆除不再利用的建筑物，将拆除的建筑垃圾清理至各井筒内，使用浆砌块石对井口进行封堵，对工业场地进行平整、恢复植被；

4、待矿山生产结束后，对临时排土场进行平整、恢复植被并进行监测。

二、阶段实施计划

（一）近期治理工程进度安排

1、2020-2021年

对近期采空区（包括现状采空区）进行监测预警并设置网围栏及警示牌，对裂缝要及时进行回填、平整、恢复植被。

对含水层进行定期监测。

2、2021-2022年

对近期采空区（包括现状采空区）进行监测预警，同时对含水层进行定期监测。

3、2022-2023年

对近期采空区（包括现状采空区）进行监测预警，同时对含水层进行定期监测。

4、2023-2024年

对中期期采空区进行监测预警在其周围设置网围栏及警示牌，对裂缝要及时回填、平整、恢复植被，同时对含水层进行定期监测。

5、2024-2025年

对中期期采空区进行监测预警在其周围设置网围栏及警示牌，对裂缝要及时回填、平整、恢复植被，同时对含水层进行定期监测。

（二）远期治理工程进度安排

该矿远期主要治理区域为工业场地、临时排土场、中期及远期采空区，治理任务主要是对工业场地进行拆除、清理、井口封堵，最后恢复植被。对临时排土场进行平整，恢复植被。同时对中期及远期采空区进行监测预警并设置网围栏及警示牌，对裂缝要及时进行回填、平整、恢复植被。对地下水进行定期监测。

三、近期年度工作安排

年度实施计划见下表2-16：

神隆煤矿近、远期治理及土地复垦工程进度表   表2-16

	治理规划分期
	治理时限（年）
	治理措施
	治理内容

	
	
	
	

	近期
	2020-2021年
	监测、回填、平整、恢复植被、警示牌、网围栏
	对近期采空区（包括现状采空区）进行监测预警在其周围设置网围栏及警示牌，对裂缝要及时回填、平整、恢复植被，同时对含水层进行定期监测。

	
	2021-2022年
	监测
	对近期采空区进行监测预警，同时对含水层进行定期监测。

	
	2022-2023年
	监测
	对近期采空区进行监测预警，同时对含水层进行定期监测。

	
	2023-2024年
	监测、回填、平整、恢复植被、警示牌、网围栏
	对近期期采空区进行监测预警在其周围设置网围栏及警示牌，对裂缝要及时回填、平整、恢复植被，同时对含水层进行定期监测。

	
	2024-2025年
	监测、回填、平整、恢复植被、警示牌、网围栏
	对近期采空区进行监测预警在其周围设置网围栏及警示牌，对裂缝要及时回填、平整、恢复植被，同时对含水层进行定期监测。


第四节 经费估算与进度安排

一、总费用构成与汇总

经估算，神隆煤矿矿山地质环境治理总费用即动态投资为781.87万元，其中静态投资费用为647.17万元，价差预备费134.70万元。

表2-17    预算总表
	序号
	工程或费用名称
	预算金额（万元）
	各费用占总费用的比例（%）

	
	(1)
	(2)
	(3)

	一
	工程施工费
	547.51
	82.72

	二
	其它费用
	40.84
	8.10

	三
	不可预见费
	17.65
	2.7

	四
	监测管护费
	41.17
	6.48

	1
	监测费
	26.16
	--

	2
	管护费
	0.8
	--

	总              计
	647.17
	100.00


表2-18总费用汇总估算表

	序号
	工程或费用名称
	矿山环境治理工程（万元）
	土地复垦工程估算（万元）
	合计（万元）
	各费用占总费用

的比例（%）

	一
	静态投资
	9.18
	637.99
	647.17
	82.77

	1
	工程施工费
	7.77
	539.74
	547.51
	70.03

	2
	其它费用
	0.58
	40.26
	40.84
	5.22

	3
	预备费
	0.58
	17.07
	17.65
	2.26

	4
	监测管护费
	0.25
	40.29
	41.17
	5.26

	二
	价差预备费
	——
	134.70
	134.70
	17.23

	三
	动态投资
	——`
	781.87
	781.87
	100


二、近期年度经费安排

近期安排即为2020年-2025年，经费具体安排见表2-19。

表2-19总费用汇总估算表
	治理时限（年）
	工程施工费

（万元）
	其它费用

（万元）
	监测费

（万元）
	不可预见费用（万元）
	合计
（万元）

	2020-2021年
	7.77
	0.58
	0.083
	0.58
	9.013

	2021-2022年
	——
	——
	0.083
	——
	0.083

	2022-2023年
	——
	——
	0.083
	——
	0.083

	2023-2024年
	41.52
	3.10
	3.10
	1.36
	49.08

	2024-2025年
	41.52
	3.10
	3.10
	1.36
	49.08

	合计
	90.81
	6.78
	6.45
	3.30
	107.34


第三章 上年度矿山地质环境保护与土地复垦总结

第一节 上年度已完成矿山地质环境治理与土地复垦区域

上年度神隆煤矿本期矿山治理范围主要为现状采空区和新增采空区、临时排矸场、矿区绿化，现分述如下：

①现状采空区

现状采空区0.0775 km2，对地表变形情况进行监测及时发现及时预防。对沉陷区内产生的裂缝进行回填（填充）、平整，自然恢复植被。

②新增采空区

2021年新增采空区面积0.043km2，防治措施为设置警示牌，并对地表变形情况进行监测，对沉陷区内产生的裂缝进行回填（填充）、平整，自然恢复植被。

③临时排土场防治区

临时排矸场平整面积0.0021km2。对停排的边坡及顶部平整。

④工业场地矿区绿化

 矿区平整场地1600㎡，换土320m³植树400棵。

 复垦责任区范围拐点坐标表 2000坐标系      表3-1

	项目单元
	编号
	X
	Y
	编号
	X
	Y

	现状采空区
	1
	4391448.5
	36403984.5
	3
	4390974.9
	36403824.9

	
	2
	4391452.7
	36403839.9
	4
	4390974.9
	36403968.7

	新增采空区
	1
	4390974.9
	36403968.7
	3
	4390681.6
	36403816.4

	
	2
	4391452.7
	36403839.9
	4
	4390665.7
	36403957.5

	临时排土场防治区
	1
	4390295.2
	36403645.6
	3
	4390223.4
	36403775.5

	
	2
	4390297.4
	36403780.2
	4
	4390223.1
	36403646.5

	工业场地矿区绿化
	1
	4390384.3
	36403051.2
	4
	4390385.5
	36403134.6

	
	2
	4390377.7
	36403090.5
	5
	4390401.8
	36403105.2

	
	3
	4390370.6
	36403132.7
	6
	4390401.7
	36403064.5


第二节 上年度矿山地质环境治理与土地复垦具体内容及采取的有效措施

一、上年度治理的主要内容       
1、对现状采空区治理0.0775 km2，进行监测、覆土、平整,安设警示牌。       

2、对新增采空区治理面积0.043km2，对地表变形情况进行监测及时发现及时预防、覆土、平整,安设警示牌。

3、对临时排矸场平整面积0.0021km2，自然恢复植被。
4、对工业广场已绿化区域进行养护工作、修补局部破损的矿区道路。       

5、矿区工业广场平整场地1600㎡，换土320m³，植树640棵。
6、定期进行地质灾害监测、地形地貌景观监测、水土资源破坏监测、土地损毁监测、复垦植被监测、复垦配套设施监测、人工管护。

二、采取的有效措施

（1）预警

为防止人员误入采空塌陷区，在采空区边缘共设立警示牌9块。

（2）监测

①我矿地测人员每月进行观测1次，利用GPS实地测量地面塌陷发生的地段及规模，圈定发生地裂缝、地面塌陷范围，对已形成的地面塌陷，用钢尺人工测量结合经纬仪测量其大小及深度。共布置17个监测点。

②我矿与安徽理工大学高科技中心签订102工作面地表移动观测项目合同，进行观测站的连接测量、全面观测、日常观测进行水准测量、地表裂缝测定、测绘和编录。
按照边开采边治理的原则，对可能引发地面沉陷、崩塌（滑坡）等地质灾害的区域布设一定量的监测点，定期对采空区上部和排矸场的边坡稳定性进行监测，消除安全隐患，确保采矿工作人员及机械设备的安全。采空区四周设置网围栏和警示牌，防止人畜误入、误伤，地质灾害治理率达到100%。

（3）平整
对回填后的裂缝、临时排土场的进行平整，平整按照块度较大的粗料在下、粒度较小的细料在上整平，使达到种植植被的要求。对临时排土场进行平整、恢复植被并进行监测等措施。

（4）绿化
结合矿区实际情况，矿区绿化办公楼前栽果树220棵，山坡栽松树370棵，移栽矿内杨树50棵，采用向乔、灌、草的混播技术，选择草籽披碱草、黑麦草、紫花苜蓿、草木犀、小叶锦鸡儿1:1混播。形成立体、多样的植被结构。使复垦区生态系统的抗性及稳定性进一步增强，景观上更美化。

第三节 上年度矿山地质环境治理与土地复垦完成工程量

依据现场调查及收集到的煤矿上年度治理工程资料可知，内蒙古神隆矿业有限公司煤矿矿区面积2.9316平方公里，为地下开采煤矿，设计能力60万吨/年，神隆煤矿2020年实际生产原煤23.97万吨（9、10号煤联合开采，原煤中含有较多矸石），动用煤炭资源量13.4万吨，采出资源量11.9万吨，2021年度生产原煤33.96万吨（9、10号煤联合开采，原煤中含有较多矸石），动用煤炭资源量15.82万吨，采出资源量14.35万吨；损失资源量1.47万吨，2021年（上一年度）治理面积0.1421km²。投入资金187.54万元。

一、治理方案内容及完成情况

根据内蒙古神隆矿业有限公司煤矿提供的2021年度治理完成情况资料，该矿截止共计完成如下治理项目∶

1、对现状采空区治理0.0775 km2，监测16次,安设警示牌4块。       

2、对新增采空区治理面积0.043km2，监测16次,安设警示牌5块。

3、对临时排矸场平整面积0.0021km2，自然恢复植被。
4、对工业广场已绿化区域进行养护工作、修补局部破损的矿区道路洒水降尘。       

5、矿区工业广场平整场地1600㎡，换土320m³，植树640棵。
6、含水层监测14次。

7、采场、生活区等地点的固废清理约5.2吨;

8、安装地表移动观测项目系统，进行观测站的连接测量，全面观测。
  第四节 上年度基金提取情况及基金使用情况

内蒙古神隆矿业有限公司煤矿于2021年度计提基金371.319万元，上一年度（2021年度）矿山地质环境治理与土地复垦费用使用187.52万元。

第五节 存在的问题
1、上年度矿山主要针对采空区进行了监测、平整裂缝，新增采空区仍需进行治理，故新增采空区仍属于本年度主要针对治理的区域。
2、监测点的布设可能存在有监测不周之处，后期需安排人员定期巡查，发现裂缝及时进行回填治理。

3、工业广场内植被需定期养护和监管，发现黄叶、死树等需进行后期修剪补植复绿并加强管护。

第四章 本年度矿山地质环境保护与土地复垦计划

第一节 本年度生产计划

神隆煤矿设计生产能力60万吨/年，以《内蒙古神隆矿业有限公司煤矿二〇二二年度生产计划》(内神发［2021］126号)下达神隆煤矿原煤生产计划，2022年全年产量60万吨，其中回采产量53.7万吨，掘进煤6.3万吨；掘进进尺3640米。103工作面设计走向长度740米，2021年12月开始生产，可采储量约73.6万吨，预计回采时间为2021年12月至2023年5月。
2022年计划生产原煤60万吨，103回采工作面生产原煤53.7万吨，因我矿9、10号煤层联合开采，生产原煤中含有较多的矸石，实际动用资源量约30万吨，2022年计划开采面积为0.08km2。
第二节 本年度应开展矿山地质环境治理与土地复垦区域及面积

本年度计划的矿山地质环境与土地复垦责任区为采空区、工业场地绿化、进矿道路、固废治理，总面积为0.0834km2（详见表4-1）。

复垦责任范围与复垦区面积汇总表表4-1
	复垦单元
	占地面积（km2）

	新增采空区
	0.0801

	工业场地绿化
	0.0018

	进矿道路绿化
	0.0015

	合计
	0.0834


复垦责任区坐标见表4-2。

         复垦责任区范围拐点坐标表 2000坐标系      表4-2

	项目单元
	编号
	X
	Y
	编号
	X
	Y

	新增采空区
	1
	4391454.2
	36403672.9
	4
	4391218.2
	36403809.3

	
	2
	4391454.2
	36403821.8
	5
	4390905.7
	36403799.7

	
	3
	4391255.3
	36403816.0
	6
	4390906.5
	36403655.7

	工业场地绿化
	1
	4390434.7
	36403053.9
	1
	4390286.6
	36403671.7

	
	2
	4390419.8
	36403127.9
	2
	4390295.8
	36403600.2

	
	3
	4390426.8
	36403131.4
	3
	4390319.4
	36403603.9

	
	4
	4390444.3
	36403057.8
	4
	4390315.0
	36403671.5

	进矿道路绿化
	1
	4390505.4
	36402821.3
	4
	4390360.7
	36402964.9

	
	2
	4390506.3
	36402829.6
	5
	4390352.8
	36402959.8

	
	3
	4390390.5
	36402863.7
	6
	4390396.6
	36402846.5


第三节 本年度矿山地质环境治理与土地复垦恢复的面积、地类

1、复垦责任区土地利用现状

本次复垦责任区范围为沉陷区，各复垦单元土地利用现状见表4-3。

复垦责任区土地利用现状表  表4-3
	复垦单元
	面积（km2）
	损毁类型
	损毁程度
	土地利用类型

	新增采空区
	0.0801
	沉陷
	重度
	其它其他草地、裸地、采矿用地

	工业场地绿化
	0.0018
	压占
	重度
	其它其他草地、裸地、采矿用地

	进矿道路绿化
	0.0015
	压占
	重度
	其它其他草地、裸地、采矿用地

	合   计
	0.0834
	—
	—
	—


2、矿山土地复垦责任范围土地权属状况

矿区复垦责任范围土地属于国有。土地权属界限明确，不存在权属争议，复垦责任范围土地利用权属具体见表4-4。

复垦责任范围土地权属表   表4-4

	单元
	面积（km2）
	一级地类
	二级地类
	面积（km2）
	权属

	新增采空区
	0.0801
	草地（04）
	其他草地（043）
	0.0365
	国有

	
	
	城镇村及工矿用（20）
	采矿用地（204）
	0.0124
	

	
	
	其他土地（12）
	裸地（127）
	0.0312
	

	工业场地绿化
	0.0018
	草地（04）
	其他草地（043）
	0.001
	

	
	
	城镇村及工矿用（20）
	采矿用地（204）
	0.0008
	

	
	
	其他土地（12）
	裸地（127）
	0
	

	进矿道路绿化
	0.0015
	城镇村及工矿用（20）
	建制镇（202）
	0.001
	

	
	
	草地（04）
	其他草地（043）
	0.0005
	

	
	
	其他土地（12）
	裸地（127）
	0
	

	合   计
	0.0834
	—
	—
	—


第四节 本年度矿山地质环境治理与土地复垦工作部署

神隆煤矿2022年度矿山地质环境治理与土地复垦计划治理年限为1年。根据矿山地质环境问题类型、治理目标、任务和矿山生产进度，按照轻重缓急、分阶段实施的原则，该矿地质环境治理工作部署分季度执行。

（一）第一季度治理期工作部署（2022年1月-2022年3月）

1、对采空区可能引发的地面沉陷区进行监测预警并设置网围栏、警示牌，对地裂缝要及时进行平整、恢复植被。

2、对含水层进行定期监测。

3、对矿井疏干水处理，全矿涌水集中到水仓后，通过主排水泵房、副斜井井筒排水管路将矿井涌水直排到地面矿井水处理站预沉调节池。通过沉降作用除去重金属离子、淤泥和悬浮物，清水可返回井下采矿作业、生产用水外使用，剩余用水可作为矿区绿化、道路降尘等使用。

4、对生活污水主要是矿山生产人员正常生活用水，直排到地面矿井水处理站预沉调节池，作为道路降尘、地表工业场地绿化。

5、对道路进行养护以及洒水降尘，定期对道路进行养护和修补。确保该条进矿道路完好。进矿道路两侧每隔2米种植了杨树，采用浇灌的方式定期对道路两侧的树木洒水。

（二）第二季度治理期工作部署（2022年4月-2022年6月）

1、对采空区可能引发的地面沉陷区进行监测预警并设置网围栏、警示牌，对地裂缝要及时进行平整、恢复植被。

2、对含水层进行定期监测。

3、对工业场地绿化，栽种果树120棵，栽种松树120棵，栽种柳树150棵，采用向乔、灌、草的混播技术，选择草籽披碱草、黑麦草、紫花苜蓿、草木犀、小叶锦鸡儿1:1混播，形成立体、多样的植被结构。

4、对进矿道路绿化，栽种柳树260棵，采用向乔、灌、草的混播技术，选择草籽披碱草、黑麦草、紫花苜蓿、草木犀、小叶锦鸡儿1:1混播，形成立体、多样的植被结构。

5、对矿井疏干水处理，全矿涌水集中到水仓后，通过主排水泵房、副斜井井筒排水管路将矿井涌水直排到地面矿井水处理站预沉调节池。通过沉降作用除去重金属离子、淤泥和悬浮物，清水可返回井下采矿作业、生产用水外使用，剩余用水可作为矿区绿化、道路降尘等使用。

6、对生活污水主要是矿山生产人员正常生活用水，直排到地面矿井水处理站预沉调节池，作为道路降尘、地表工业场地绿化。

7、对道路进行养护以及洒水降尘，定期对道路进行养护和修补。确保该条进矿道路完好。进矿道路两侧种植了柳树，采用浇灌的方式定期对道路两侧的树木洒水，本年主要为补种以往死掉的树木，每天对进矿道路洒水降尘，确保运输过程中不扬尘。

（三）第三季度治理期工作部署（2022年7月-2022年9月）

1、对采空区可能引发的地面沉陷区进行监测预警并设置网围栏、警示牌，对地裂缝要及时进行平整、恢复植被。

2、对含水层进行定期监测。

3、对矿井疏干水处理，全矿涌水集中到水仓后，通过主排水泵房、副斜井井筒排水管路将矿井涌水直排到地面矿井水处理站预沉调节池。通过沉降作用除去重金属离子、淤泥和悬浮物，清水可返回井下采矿作业、生产用水外使用，剩余用水可作为矿区绿化、道路降尘等使用。

4、对生活污水主要是矿山生产人员正常生活用水，直排到地面矿井水处理站预沉调节池，作为道路降尘、地表工业场地绿化。

5、对道路进行养护以及洒水降尘，定期对道路进行养护和修补。确保该条进矿道路完好。进矿道路两侧种植了柳树，采用浇灌的方式定期对道路两侧的树木洒水，每天对进矿道路洒水降尘，确保运输过程中不扬尘。

6、对煤矿所有违章、废弃、老旧的建筑物、构筑物和各类标识、广告牌匾进行集中清理整顿。

（四）第四季度治理期工作部署（2022年10月-2022年12月）

1、对采空区可能引发的地面沉陷区进行监测预警并设置网围栏、警示牌，对地裂缝要及时进行平整、恢复植被。

2、对含水层进行定期监测。

3、对矿井疏干水处理，全矿涌水集中到水仓后，通过主排水泵房、副斜井井筒排水管路将矿井涌水直排到地面矿井水处理站预沉调节池。通过沉降作用除去重金属离子、淤泥和悬浮物，清水可返回井下采矿作业、生产用水外使用，剩余用水可作为矿区绿化、道路降尘等使用。

4、对生活污水主要是矿山生产人员正常生活用水，直排到地面矿井水处理站预沉调节池，作为道路降尘、地表工业场地绿化。

5、对道路进行养护以及洒水降尘，定期对道路进行养护和修补。确保该条进矿道路完好。进矿道路两侧种植了柳树，采用浇灌的方式定期对道路两侧的树木洒水，每天对进矿道路洒水降尘，确保运输过程中不扬尘。

6、对煤矿所有违章、废弃、老旧的建筑物、构筑物和各类标识、广告牌匾进行集中清理整顿。
第五节 本年度矿山地质环境治理与土地复垦计划完成工程量

一、组织机构

为了能够统一调度,更好的完成矿山地质环境恢复与土地复垦治理工作,特成立矿山地质环境恢复与土地复垦治理工作小组

组长:邵东海(矿长)

副组长:孙海龙（后勤副矿长）

成员:孔川(总工程师）、孔文(安全副矿长)、霍忠明(机电副矿长)、吕新常(生产副矿长)、及各职能科室负责人及其成员

职责范围：

组长为矿山地质环境恢复与土地复垦治理工程主要负责人,负责主持全盘治理工作，副组长负责煤矿环境综合整治业务指导、验收及督查工作，负责检查全矿环境保护工作的落实情况和分析存在的问题与不足，组织召开环境保护整改会议，针对煤矿实际情况提出环境保护工作的重点和改进措施，组织编制各类矿山地质环境恢复与土地复垦治理方案和安全技术措施，小组成员配合组长副组长工作。

二、治理实施计划

1.建立矿山地质环境防治、监测管理制度并对地质环境进行监测。

2.集中处理矸石，用于外卖、工业场地的填方、修筑道路等。剩余少量堆放储煤场，控制高度和坡度，尽量与周围地形地貌相协调。

3.对本年度开采的采空区预测沉陷区外围设置警示牌，发现裂缝沉稳后进行回填、平整，与周围地形地貌相协调 。

4.绿化植树，在矿区清理垃圾，平整土地，挖坑换土，定植树木。

三、矿山地质环境治理质量要求

根据矿山地质环境条件和开采计划，确定各区治理及土地复垦质量要求。

（一）现状采空区

本期继续对地表变形情况进行监测，及时发现，及时预防；对形成的全部裂缝和沉陷坑进行回填，并进行土地规范性平整，使其达到植被（草地）的生长要求；

（二）新增采空区

设置警示牌，并对地表变形情况进行监测；对形成的全部裂缝进行回填，并进行土地规范性平整，使其达到植被（草地）的生长要求；

（三）绿化植树

1.场地平整

清除垃圾平整土地，使区段地块与周围地势相协调，坡度一致，进行土面找平和找坡，土面太高处的土壤要移动到土面太低处，使各处土面高度达到竖向的要求。

2.换土

由于植树场地大量存在砾石块，煤矸石，土壤含有强酸强碱等有害物质，不适于树木生长，定植前需挖坑换土，换土要求土壤富含有机质，PH值接近中性，无碎石等杂物。

3.栽植

力争在工程工期限定的时间内把握最佳种植时期，提高种植成活率；栽植顺序合理，工序衔接科学；处理好可能出现的树皮、树枝损伤；有效喷施生根素；高栽以保证树木根系“呼吸”良好；把树冠最佳的一面放在主观赏线上。

四、年度矿山地质环境治理任务

神隆煤矿本年度可能引发的矿山地质环境问题主要有：①采空区引发地面沉陷陷地质灾害；②土地资源和地形地貌景观破坏。

针对上述矿山地质环境问题，进行监测工程部署。监测点的布置应遵循“以人为本、预防为主、因地制宜、重者重监”等原则，对影响严重的区域、地段多设置监测点，重点进行监测，尽最大可能消除不必要的矿山地质环境问题、降低矿山地质环境问题产生的影响程度，防患于未然，确保安全生产。

1.监测内容
采空区引发的地面沉陷、地裂缝等，排矸场边坡引发的崩塌、滑坡地质灾害。

2.监测方法

主要采用定期巡查，仪器监测等手段，对采空区上部、排矸场边坡进行定时巡查、监测，尤其对采空区上部正在使用的道路地段，监测工作尤为重要。

五、计划治理完成工程量
（一）现状采空区

现状采空区0.1205 km2，进行地表移动观测项目，进行观测站的连接测量、全面观测、日常观测进行水准，测量、地表裂缝测定、测绘和编录，对采空区可能引发沉陷区的均匀布置监测点，进行定期监测。对地表变形情况进行监测36次，及时发现，及时预防；对形成的全部裂缝和沉陷坑进行回填，并进行土地规范性平整，使其达到植被（草地）的生长要求。设置警示牌4块，用于预测地面沉陷区外侧的原警示牌，备用更换。

（二）新增采空区

由采掘计划预测可知，新增采空区面积0.0801 km2，防治措施为设置警示牌，并对地表变形情况进行监测，对沉陷区内产生的裂缝进行回填（填充）、平整，自然恢复植被。

（三）对含水层进行定期监测。

对地下水位水质进行监测14次。

（四）矿区绿化

对工业场地绿化，土地平整1600㎡，换土320m³，栽种果树120棵，栽种松树120棵，栽种柳树150棵，采用向乔、灌、草的混播技术，选择草籽披碱草、黑麦草、紫花苜蓿、草木犀、小叶锦鸡儿1:1混播，形成立体、多样的植被结构。

（五）生活用水处理
生活用水主要是矿山生产人员正常生活用水，直排到地面矿井水处理站预沉调节池，作为道路降尘、地表工业场地绿化，处理生活用水32000m³。

（六）矿井疏干水处理
对矿井疏干水处理，全矿涌水集中到水仓后，通过主排水泵房、副斜井井筒排水管路将矿井涌水直排到地面矿井水处理站预沉调节池。通过沉降作用除去重金属离子、淤泥和悬浮物，清水可返回井下采矿作业、生产用水外使用，剩余用水可作为矿区绿化、道路降尘等使用，处理疏干水10290m³。

（七）进矿道路养护、绿化
进入我矿工业场地有一条350米的进矿道路，与主干线运煤专线相通，为减少“三尘”危害，按照三级道路标注铺设和维护。按时对道路进行养护以及洒水降尘，定期对道路进行养护和修补。确保该条进矿道路完好。

进矿道路两侧种植了柳树，采用浇灌的方式定期对道路两侧的树木洒水，本年主要为补种以往死掉的树木，每天对进矿道路洒水降尘，确保运输过程中不扬尘。计划栽种柳树260棵，采用向乔、灌、草的混播技术，选择草籽披碱草、黑麦草、紫花苜蓿、草木犀、小叶锦鸡儿1:1混播，形成立体、多样的植被结构。

神隆煤矿2022年度矿山地质环境治理与土地复垦计划完成工程量汇总表  表4-5      
	防治区
	治理

工程项目
	单位
	工程量
	备 注

	现状采空区
	监测
	次
	36
	地表移动观测项目，进行观测站的连接测量、全面观测、日常观测进行水准测量、地表裂缝测定、测绘和编录，对采空区可能引发沉陷区的均匀布置监测点，进行定期监测。

	
	设置

警示牌
	块
	4
	用于预测地面沉陷区外侧的原警示牌，备用更换。

	
	平整
	㎡
	660
	预测去高就低，平整裂缝,平整厚度0.2m。

	新增

采空区
	设置

警示牌
	块
	5
	布置于预测地面沉陷区外侧。

	
	平整
	㎡
	1800
	预测去高就低，平整裂缝,平整厚度0.2m。

	含水层进行定期监测
	监测
	次
	14
	对地下水位水质进行监测。

	矿区绿化
	土地平整
	㎡
	1600
	去高就低，平整厚度0.20m。

	
	换土
	m³
	320
	每棵换土约0.8m³

	
	植树
	棵
	390
	栽种果树120棵，栽种松树120棵，栽种柳树150棵，采用向乔、灌、草的混播技术，选择草籽披碱草、黑麦草、紫花苜蓿、草木犀、小叶锦鸡儿1:1混播，形成立体、多样的植被结构

	生活污水处理
	洒水降尘、绿化用水
	m³
	32000
	工业广场洒水降尘，浇灌植被。

	疏干水处理
	洒水降尘、绿化用水
	m³
	10290
	工业广场洒水降尘，浇灌植被。

	进矿道路养护、绿化
	道路修补
	㎡
	152
	进矿道路已用混凝土铺设，局部破损的安排修补。

	
	洒水
	m³
	2650
	洒水降尘养护路面。

	
	绿化
	棵
	260
	栽种柳树260棵，采用向乔、灌、草的混播技术，选择草籽披碱草、黑麦草、紫花苜蓿、草木犀、小叶锦鸡儿1:1混播，


第六节 本年度基金拟提取情况及基金拟使用计划
一、本年度基金拟提取情况  
依据《内蒙古自治区自然资源厅内蒙古自治区财政厅内蒙古自治区生态环境厅关于印发《内蒙古自治区矿山地质环境治理恢复基金管理办法（试行）》的通知》要求，矿山应该设立基金账户，按规定提取基金。

基金计提基数方法如下：

年度基金提取额=矿类计提基数×地下开采影响系数（或露天开采影响系数）×土地复垦难度影响系数×地区影响系数×煤矿价格影响系数×上一年度生产矿石量。

（一）基金计提的影响系数见下表
      表4-6  矿山地质环境治理恢复基金计提基数（元/吨）        
	矿类
	固体能源
	非固体能源及矿泉水（含地热）
	金属
	建材非金属
	其它非金属

	计提标准
	5.5
	1.0
	3.0
	2.0
	2.5


表4-7  地下开采影响系数
	开拓方式
	能源
	金属、非金属矿产
	非固体能源及矿泉水（含地热）采矿

	
	充填法
	不允许塌陷
	允许塌陷
	充填法
	不允许塌陷
	允许塌陷
	

	影响系数
	0.5
	0.8
	1.2
	0.5
	0.8
	1.2
	1.0


表4-8   土地复垦难度影响系数
	土地类型
	耕地
	林地
	草地
	其他

	影响系数
	1.4
	1.2
	1.0
	0.8


表4-9   地区影响系数
	地区
	阿拉善盟、乌海、二连浩特市、锡林郭勒盟苏尼特左旗、苏尼特右旗、巴彦淖尔市乌拉特后旗、乌拉特中旗、鄂尔多斯市鄂托克旗
	赤峰市、通辽市、兴安盟、满洲里市、呼伦贝尔市、锡林郭勒盟其他地区
	呼和浩特市、乌兰察布市、包头市、鄂尔多斯市其它地区、巴彦淖尔其它地区

	影响系数
	0.9
	1.0
	1.1


表4-10  煤矿价格影响系数
	价格
	销售价格＜300元/吨
	300元/吨≤销售价格＜500元/吨
	500元/吨≤销售价格＜800元/吨
	销售价格≥500元/吨

	影响系数
	1.0
	1.1
	1.2
	1.3


（二）本年度基金计提金额
神隆煤矿位于乌海市海勃湾区境内，地区影响系数0.9；矿山属于固体能源矿山,计提标准5.5元/吨；矿山采用地下开采方式开采，允许塌陷，开采影响系数1.2；土地复垦难度影响系数加权值为1；上一年度（2021年度）矿山生产原煤33.96万吨（9、10号煤联合开采，原煤中含有较多矸石），动用煤炭资源量15.82万吨；煤矿坑口价格高于500元/吨，低于800元/吨，系数取值1.2。

本年度基金提取额计算公式如下：年度基金提取额=Q×R1×R2×R3×R4×R5=33.96*5.5*1.2*1*0.9*1.2=242.07万元

式中：Q-上一年度生产矿石量（33.96万吨）；

R1-矿类计提基数,取5.5；

R2-地下开采影响系数,取1.2；

R3-土地复垦难度影响系数,取1；

R4-地区影响系数，取0.9；

R5-煤矿价格影响系数，取1.2。

由上得知，本年度矿山环境保护与土地复垦预算所需费用49.75万元，基金提取金额242.07万元。

二、基金拟使用计划
按照年度设计工程量由矿山提取治理基金。2022年地质环境治理与土地复垦工程计划投资52.46万元，地质环境治理工程及投资明细见表4-11。

表4-11  本年度计划地质环境治理工程及资金投入明细表

	序号
	单项名称
	单位
	工程量
	综合单价（元）
	合计（万元）

	
	（1）
	（2）
	（3）
	（4）
	（5）

	一
	采空区
	　
	
	
	15.08

	1
	监测
	项
	1
	120000
	12

	2
	警示牌
	块
	9
	145
	0.13

	3
	平 整
	㎡
	2460
	12
	2.95

	二
	含水层进行定期监测
	　
	
	
	0.7

	1
	监测
	次
	14
	500
	0.7

	三
	矿区绿化
	
	
	
	12.62

	1
	土地平整
	㎡
	1600
	12
	1.92

	2
	换  土
	m³
	320
	43
	1.376

	3
	植  树
	棵
	390
	116
	4.524

	4
	养护管理
	㎡
	1600
	30
	4.8

	四
	生活污水处理
	
	
	
	6.4

	1
	洒水降尘、绿化用水
	m³
	32000
	2
	6.4

	五
	疏干水处理
	
	
	
	2.1

	1
	洒水降尘、绿化用水
	m³
	10290
	2
	2.1

	六
	进矿道路养护、绿化
	
	
	
	6.9

	1
	道路修补
	㎡
	152
	220
	3.344

	2
	洒水
	m³
	2650
	2
	0.53

	3
	绿化
	棵
	260
	116
	3.02

	七
	其他费用
	
	
	
	7.5

	六
	不可预见费用
	
	
	
	1.16

	总计
	
	
	
	
	52.46


第六节 经费预算

一、工程经费估算编制依据

（一）本项目投资预算主要参照依据如下：

1、内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准（试行）；

2、内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算编制暂行规定；

3、内蒙古自治区乌海市材料价格信息（二0二二年一季度）；

4、《住房城乡建设部办公厅关于调整建设工程计价依据增值税税率的通知》（建办标函[2019]193号）

5、《矿山地质环境保护与土地复垦方案》设计文件及图纸；

6、当前现行其它法律法规。

（二）材料价格依据

材料价格依据乌海市工程造价信息网发布的2022年第1季度定额材料价格以及实地调查价格。

二、工程经费估算

神隆煤矿2022年度其他矿山地质环境保护及土地复垦工程治理费总预算为52.46万元，其中工程施工费31.05万元，占总费用的62.4%；其他费用7.55万元，不可预见费1.16万元，监测费12.7万元。各种费用计算见下列预算表。

表4-12矿山地质环境治理与土地复垦工程投资经费估算总表                   
	序号
	工程或费用名称
	预算金额（万元）
	各费用占总费用的比例（%）

	一
	工程施工费
	31.05
	59.2%

	二
	其他费用
	7.55
	14.4%

	三
	不可预见费
	1.16
	2.2%

	四
	监测费
	12.7
	24.2%

	总计
	52.46
	100.00%


表4-10  工程施工费估算表
	防治区
	治理工程项目
	单位
	工程量
	单价（元）
	合价（万元）

	采空区
	警示牌
	块
	9
	145
	0.13

	
	平整
	m²
	2460
	12
	2.952

	工业广场
	整平
	m²
	1600
	12
	1.92

	
	换土
	m³
	320
	43
	1.376

	
	植树
	棵
	650
	116
	7.54

	
	道路修补
	m²
	152
	220
	3.34

	
	绿化养护
	m²
	1600
	30
	4.8

	
	洒水
	m³
	44940
	2
	8.988

	总       计
	
	
	
	31.05


表4-11  其它费用估算表
	序号
	费用名称
	计算式
	预算金额
(万元)
	各项费用占其他费用的比例（%）

	
	（1）
	（2）
	（4）
	（5）

	1
	前期工作费
	
	2
	26.5%

	(1)
	项目可研论证费
	—
	—
	

	(2)
	项目勘测与设计费计费标准
	31.05×4.17%
	1.3
	17.2%

	(3)
	项目招标代理费
	31.05×0.5%
	0.155
	2.1%

	2
	工程监理费
	31.05×2.22%
	0.689
	9.1%

	3
	竣工验收费
	
	2.1
	27.8%

	(1)
	工程验收费
	31.05×1.7%
	0.528
	7%

	(2)
	项目决算编制与审计费
	31.05×1.0%
	0.31
	4.1%

	4
	项目管理费
	31.05×1.5%
	0.466
	6.2%

	总   计
	
	7.55
	100.00%


表4-12   不可预见费估算表
	序号
	费用名称
	工程施工费
	其他费用
	小计
	费率（%）
	合计

	
	（1）
	（2）
	（3）
	（4）
	（5）
	（6）

	1
	不可预见费
	31.05
	7.55
	38.6
	3
	1.16

	总         计
	—
	—
	—
	—
	1.16


表4-13 监测费估算表  
	年
	项目
	单位
	工程量
	单价
（元）
	预算（万元）

	  
2022
	含水层破坏监测
	次
	14
	500
	0.7

	
	地质灾害监测
	项
	1
	120000
	12

	合计
	
	
	
	
	12.7


三、组织保障

1、组织领导

为确保2022年矿山地质环境保护与土地复垦方案实施和落实，按照《国土部办公厅关于做好矿山地质环境保护与土地复垦方案编报有关工作的通知》和《土地复垦规定》的规定，我矿为实施单位，负责项目的实施和解决矿山地质环境治理、土地复垦工作中的重大问题，协调各有关部门的工作关系，齐抓共管，统一领导和协调工作，并积极争取地方政府和自然资源管理管理部门的支持。同时，设立专门办事机构，选调责任心强、政策水平高、懂专业的技术人员，具体负责土地复垦的各项工作，强化监督力度。

2、宣传监督

（1）做好宣传发动工作，认清矿山地质环境保护和土地复垦在经济建设和可持续发展战略中所处的地位和作用，增强紧迫感和责任感。取得广大干部和群众的理解支持，积极争取各级政府的有力支持。

（2）根据国家的有关政策制定相应的奖惩制度。

3、规划管理

（1）抓好资金落实；

（2）按照方案确定的年度计划，对矿山地质环境保护与土地复垦实行计划管理；

（3）保护土地复垦单位的利益，调动土地复垦的积极性；

（4）坚持全面规划，综合治理，要治理一片见效一片。

四、技术保障

1、加强施工管理

（1）施工单位应配备必要专职或兼职土地复垦监管人员，这些人员应是经过培训、具备一定能力和资质的工程技术人员，并赋予相关的职责和权利，使其充分发挥一线土地复垦监管职责。

（2）编制施工组织设计，制定作业计划

严格按照本计划提出的各项土地复垦措施和要求，开展本项目土地复垦工程施工和主体工程施工组织计划，根据主体工程施工进度，合理安排各项土地复垦措施的施工，确保各项土地复垦工程能长期、高效地发挥作用。

（3）及时处理施工中的问题

施工期的主要职能在于把握全局，及时掌握全线施工动态，当出现重大土地损毁问题时，积极组织有关力量解决。

2、加强工程监理

在项目实施过程中，煤矿主要负责人对工程质量严格把关，并经常性的监督施工单位落实施工中应采取的各项措施。

五、资金保障

资金是本《计划》能否实现的一个重要环节，为此我矿设立专项资金，确保各项工程的经费开支到位。只有资金的充分保障，才能使矿山地质环境保护与土地复垦落到实处，才能切实保障工程实施的效果，实现预期目标。

（一）资金来源

我矿为本项目资金提供义务人，应将矿山地质环境保护与土地复垦资金足额纳入生产建设成本，专项用于该工作的实施。根据《国土资源部办公厅关于做好地质环境保护与土地复垦方案编报有关工作的通知》（国土资规〔2016〕21 号）规定，治理保证金已纳入改革范围，现改为基金，我矿已足额缴纳，土地复垦基金为项目资金的主要来源。由主要负责人负责专项基金的的顺畅、安全流转，使其真正用到实处，保证2022年环境综合治理与土地复垦工作的顺利开展。

六、效益分析

1、社会效益

本计划实施后，社会效益将得到明显提高。矿区复垦减少了生态环境的破坏，为工程建设区营造了良好的生态环境，促进了矿区职工的身心健康，能够提高劳动效率。

2、环境效益

（1）有利于改善矿区生态环境

对采空区及时监测、平整，可以减少或避免地面塌陷地裂缝等地质灾害的发生。采空塌陷及地裂缝，破坏了土地资源，改变了地形地貌。实施塌陷地土地复垦工程后，恢复和重建了矿区生态环境，具有极重要的生态学意义。

（2）有利于消除环境污染，减少居民疾病

从以往的矿区来看，采矿后未治理的塌陷地，长期荒芜，杂草丛生，特别是夏季，苍蝇、蚊子、老鼠等大量繁殖，传播多种人类疾病。及时按照计划治理，可有效避免环境恶化，消除疾病传播途径，有利于居民的健康。

（3）美化地貌景观改善矿区生态环境

恢复与治理工作使矿区的生态结构更趋合理，设计与治理工程都增加了美的元素，美化了矿区地貌景观，促进整个自然生态系统的融洽与协调。可以更好地调节气候，减少水土流失，改善生态环境。

3、经济效益

恢复治理方案实施后，对确保矿山安全生产、避免或减少财产损失将起到积极重要的作用。矿山绿化创造了良好的生态环境，矿区的人居环境得到有效改善，有利于我矿职工和周边群众的身心健康、提高了劳动效率，间接的为企业创造了经济效益。


